## Summary (hidden)
TC İzmir PLAN TOTAL
| Target | Actual | % | Week47 | Week48 | ∆
5G PLAN | 47
RF STATUS
RF Equipment (BTS@DBS) Received | 47 | 39 | 82.98% | 32 | 39 | 7
RF Installation Started | 47 | 39 | 82.98% | 21 | 39 | 18
RF Installation Finished | 47 | 29 | 61.7% | 21 | 29 | 8
Acceptance | 47 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
PO Status(Closed) | 47 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
TC Ankara PLAN TOTAL
| Target | Actual | % | Week47 | Week48 | ∆
5G PLAN | 16
RF STATUS
RF Equipment (BTS@DBS) Received | 16 | 16 | 100% | 16 | 16 | 0
RF Installation Started | 16 | 11 | 68.75% | 10 | 11 | 1
RF Installation Finished | 16 | 10 | 62.5% | 10 | 10 | 0
Acceptance | 16 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
PO Status(Closed) | 16 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
TC Antalya PLAN TOTAL
| Target | Actual | % | Week47 | Week48 | ∆
5G PLAN | 21
RF STATUS
RF Equipment (BTS@DBS) Received | 21 | 21 | 100% | 15 | 21 | 6
RF Installation Started | 21 | 15 | 71.43% | 13 | 15 | 2
RF Installation Finished | 21 | 13 | 61.9% | 13 | 13 | 0
Acceptance | 21 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
PO Status(Closed) | 21 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0

## 5G
Site Code | İL | İLÇE | Site Type | Malzeme Status | RF Subcon | PLAN HAFTA | RF Started Date | RF Finished Date | MONTAJ AÇIKLAMA | QC NOTE | QC Status
BO0008_NR3500_MWA | BOLU |  |  | OK | ENDER TEKE | W10 | 2026-03-04 | 2026-03-04 |  |  | CLOSED
BO0064_NR3500_MWA | BOLU | MERKEZ | POLE | OK | ENDER TEKE | W10 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 7,2 MT POLE TEDARİĞİNDE BULUNULACAK |  | CLOSED
BO2850_NR3500_MWA | BOLU | MERKEZ | POLE | OK |  |  |  |  | İADE EDİLDİ | STR YAPILACAK.
BO2852_NR3500_MWA | BOLU | MERKEZ | POLE | OK |  |  |  |  | İADE EDİLDİ | STR YAPILACAK.
BO2855_NR3500_MWA | BOLU |  |  | OK
BO2860_NR3500_MWA | BOLU |  |  | OK | İBRAHİM MESTAN | W14 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | CLOSED
BO2930_NR3500_MWA | BOLU |  |  | OK | MURAT YOKUŞ | W14 | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  |  | CLOSED
BO2860_NR700_MWA | BOLU |  |  | OK
BO2860_TRP_MB_MWA | BOLU |  |  | OK
BO2882_NR3500_MWA | BOLU | MERKEZ | KULE | OK |  |  |  |  | İADE EDİLDİ | STR YAPILACAK.
BO2930_TRP_MB_MWA | BOLU |  |  | OK | MURAT YOKUŞ | W14 | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  |  | CLOSED
DU2321_NR3500_MWA | DÜZCE | MERKEZ | KULE | OK |  |  |  |  | İADE EDİLDİ | STR YAPILACAK.
ES0088_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR | MERKEZ |  | OK | MURAT YOKUŞ | W13 | 2026-03-24 | 2026-03-25 |  |  | CLOSED
ES0112_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR |  |  | OK
ES0143_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR |  |  | OK | ETAŞ | W09 | 2026-03-02 | 2026-03-03 |  |  | CLOSED
ES0258_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR |  |  | OK | ETAŞ | W11 | 2026-03-09 | 2026-03-10 |  |  | CLOSED
ES0260_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR | MERKEZ |  | OK | İBRAHİM MESTAN | W13 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  | CLOSED
ES0263_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR |  |  | OK | FIRAT KENAN ÖNGÜN(FEDERAL) | W10 | 2026-03-06 | 2026-03-07 |  |  | CLOSED
ES0264_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR | MERKEZ |  | OK | ENDER TEKE | W13 | 2026-03-24 | 2026-03-24 |  |  | CLOSED
ES0265_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR |  |  | OK |  |  |  |  | MONTAJI FARKLI FİRMA YAPTI.
ES0265_NR700_MWA | ESKİŞEHİR |  |  | OK
ES0265_TRP_MB_MWA | ESKİŞEHİR |  |  | OK
ES0270_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | BİNA ÜSTÜ | OK | UFUK YAVUZ | W01 | 2026-01-04 | 2026-01-12 | 03.01 MALZEMELR ABİTEK KOCAELİNDEN ALINDI |  | CLOSED
ES0274_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | TOTEM | OK | EMRAH UYSAL (FEDERAL) | W06 | 2026-02-04 | 2026-02-24 | 16.02 VDF DAN ONAY GELDİ VDF/YAPILAN MONTAJI SÖKTÜRDÜLER 04.01 VDF DAN GİRİŞ İZNİ BEKLENİYOR ALT KASETE MONTAJ YAPILACAK 31.01-01.02/TOTEM İÇİN ÇEMBER OFSET KEŞFİ YAPILACAK.ÖLÇÜLERE GÖRE ÜRETİM YAPILACAK |  | CLOSED
ES0280_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | GİZLEME | OK | FIRAT KENAN ÖNGÜN(FEDERAL) | W09 | 2026-02-25 | 2026-02-28 |  |  | CLOSED
ES0288_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR |  |  | OK | ETAŞ | W10 | 2026-03-05 | 2026-03-06 |  |  | CLOSED
ES0290_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR | MERKEZ |  | OK | ENDER TEKE | W13 | 2026-03-25 | 2026-03-26 |  |  | CLOSED
ES0292_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | GİZLEME | OK |  |  |  |  | İPTAL
ES0294_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR |  |  | OK |  |  |  |  | SADİ BEY DÖNÜŞ BEKLER
ES0294_NR700_MWA | ESKİŞEHİR |  |  | OK |  |  |  |  | SADİ BEY DÖNÜŞ BEKLER
ES0295_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR | MERKEZ |  | OK | MURAT YOKUŞ | W13 | 2026-03-26 | 2026-03-26 |  |  | CLOSED
ES0301_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR |  |  | OK | FIRAT KENAN ÖNGÜN(FEDERAL) | W10 | 2026-03-04 | 2026-03-04 |  |  | CLOSED
ES0306_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR |  |  | OK | ETAŞ | W11 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 14.03.2026 tarihinde montaja girilecektir. |  | CLOSED
ES0307_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | BİNA ÜSTÜ | OK |  |  |  |  | VDFDAN DOLAYI İPTAL 20.01.2026 VDFDAN BİLGİ BEKLENİYOR
ES0308_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR |  |  | OK | ETAŞ | W11 | 2026-03-11 | 2026-03-11 |  |  | CLOSED
ES0311_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR |  |  | OK | ENDER TEKE | W10 | 2026-03-06 | 2026-03-06 |  |  | CLOSED
ES0321_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | GİZLEME | OK | ENDER TEKE | W08 | 2026-02-18 | 2026-02-21 |  |  | CLOSED
ES0321_NR700_MWA | ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | GİZLEME | OK | ENDER TEKE | W11 | 2026-03-14 | 2026-03-14 |  |  | CLOSED
ES0321_TRP_MB_MWA | ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | GİZLEME | OK | ENDER TEKE | W11 | 2026-03-14 | 2026-03-14 |  |  | CLOSED
ES0330_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR |  |  | OK | FIRAT KENAN ÖNGÜN(FEDERAL) | W11 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | CLOSED
ES0333_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR |  |  | OK | FIRAT KENAN ÖNGÜN(FEDERAL) | W10 | 2026-03-05 | 2026-03-05 |  |  | CLOSED
ES0343_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR | MERKEZ |  | OK | ENDER TEKE | W13 | 2026-03-27 | 2026-03-27 |  |  | CLOSED
ES0355_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR |  |  | OK | ETAŞ | W10 | 2026-03-06 | 2026-03-07 |  |  | CLOSED
ES0373_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR | MERKEZ | BİNA ÜSTÜ | OK | ENDER TEKE | W13 | 2026-03-27 | 2026-03-27 |  |  | CLOSED
ES0377_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR |  |  | OK | ETAŞ | W10 | 2026-03-04 | 2026-03-04 |  |  | CLOSED
ES0391_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | BİNA ÜSTÜ | OK | ENDER TEKE | W04 | 2026-01-21 | 2026-01-27 | TSS GÜNCELLENECEK |  | CLOSED
ES0396_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | GİZLEME | OK | EMRAH UYSAL (FEDERAL) | W09 | 2026-02-24 | 2026-02-28 | MEVCUT GİZLEME 130x130xh:300cm EBATINDADIR. ** MEVCUT GİZLEME SÖKÜLEREK YERİNE 150x150xh:400cm(GİZLEME ALTI 1M SEHPA) SİLİNDİR GİZLEME MONTE EDİLECEKTİR. |  | CLOSED
ES1702_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | GİZLEME | OK |  |  |  |  | GİZLEME MONTAJI YAPIALCAK
ES1713_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | GİZLEME | OK |  |  |  |  | GİZLEME MONTAJI YAPIALCAK/Outdoor Cable Connection Box(OCB-01M) GÖNDERİLMEDİ. 19.01 TARİHİNDE MAİL ATILDI. MURAT İSTEK
ES3006_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | KULE | OK |  |  |  |  | İPTAL
ES3138_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | GİZLEME | OK | FIRAT KENAN ÖNGÜN(FEDERAL) | W09 | 2026-02-24 | 2026-02-28 | OFSET GEREKİYOR. EKİP MALZEME BEKLER. |  | CLOSED
ES3345_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | POLE | OK | EMRAH UYSAL (FEDERAL) | W06 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | 16.02 VDF DAN ONAY GELDİ (10.02/VDF,DC VDFDAN ALINACAK MAİLİ ATILDI ONAY BEKLENİYOR)/ 7,2 MT POLE TEDARİĞİNDE BULUNULACAK |  | CLOSED
ES3345_NR700_MWA | ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | POLE | OK | İBRAHİM MESTAN | W11 | 2026-03-16 | 2026-03-16 |  |  | CLOSED
ES4009_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | POLE | OK | FIRAT KENAN ÖNGÜN(FEDERAL) | W08 | 2026-02-07 | 2026-02-09 | TSS GÜNCELLENECEK |  | CLOSED
ES4316_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | GİZLEME | OK | FIRAT KENAN ÖNGÜN(FEDERAL) | W08 | 2026-02-14 | 2026-02-19 |  |  | CLOSED
ES1018_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR | MERKEZ |  | OK | ENDER TEKE | W14 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | CLOSED
ES4317_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | BİNA ÜSTÜ | OK | FIRAT KENAN ÖNGÜN(FEDERAL) | W05 | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 30.01 ES5502 SAHASINDA YETERLİ GELMEYEN 3 ADET 60 MT FO KABLO 4317 SAHASINA KAYDIRILDI.İLAVE OLARAK 5 ADET 60 MT FO VE 2*10 120 MT DC KABLO TALEP EDİLDİ. TSS REVİZE İSTENDİ. ENERJİ VE FO KABLOLAR BİNA DIŞINDAN MEVCUT KANALETTEN GEÇİRİLEMİYOR VİNÇ TUTULAMIYOR, BU NEDENLE TT ONAYI İLE KABLOLARI BOŞTAN ÇEKECEĞİZ. ULAŞILAN YERLERDE KLİPSLEYECEĞİZ. VE SONRASINDA IRATA EKİBİ PO AÇILIRSA ONUNLA YAPTIRILACAK. YOKSA ULAŞILAN YERE KADA RMERDİVENLE KANALET DÖŞENECEK. |  | CLOSED
ES4337_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | KULE | OK | ENDER TEKE | W09 | 2026-02-23 | 2026-02-25 |  |  | CLOSED
ES4343_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | BİNA ÜSTÜ | OK | ENDER TEKE | W05 | 2026-01-30 | 2026-02-10 |  |  | CLOSED
ES4343_NR700_MWA | ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | BİNA ÜSTÜ | OK | İBRAHİM MESTAN | W12 | 2026-03-17 | 2026-03-17 |  |  | CLOSED
ES4345_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | BİNA ÜSTÜ | OK | FIRAT KENAN ÖNGÜN(FEDERAL) | W10 | 2026-03-07 | 2026-03-10 | 26.01.2026 POLE DEĞİŞİM ONAYI BEKLENDİĞİ İÇİN MONTAJ TT TARAFINDAN BEKLEMEYE ALINDI. MONTAJIN BİR KISMI YAPILDI 25.01.2026 POLEE AĞIRLIK BİNDİĞİ İÇİN ÇALIŞMA VİNÇLE YAPIALCAK 23.01 HAVA ŞARTLARINDAN İSG ÇALIŞMAYA İZİN VERMEDİ 21.01-22.01HAVA ŞARTLARINDAN BEKLEMEDE/TSS GÜNCELLENECEK |  | CLOSED
ES4347_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | KULE | OK | İBRAHİM MESTAN | W04 | 2026-01-20 | 2026-01-22 | TSS GÜNCELLENECEK |  | CLOSED
ES4351_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | POLE | OK | FIRAT KENAN ÖNGÜN(FEDERAL) | W08 | 2026-02-12 | 2026-02-14 |  |  | CLOSED
ES4316_NR700_MWA | ESKİŞEHİR |  |  | OK | İBRAHİM MESTAN | W11 | 2026-03-14 | 2026-03-14 |  |  | CLOSED
ES5309_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | BİNA ÜSTÜ | OK | ENDER TEKE | W05 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | MAVİ SİYAH KABLO GÖTÜRÜLECEK 29.01 SAHADA ENERJİ KABLOLARI 15-20 MT KISA KALDI. EK YAPILDI. 29.01 SAHADA DCDU KABLOSI SİYAH MAVİ 5 MT EKSİK GÖNDERİLMİŞ TT TARAFINDAN. O NEDENLA SAHAYA TEK KABLO ÇEKİLDİĞİ İÇİN ISSUE DÖNÜLDĞÜ |  | CLOSED
ES5315_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | POLE | OK | ENDER TEKE | W06 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | ESKİŞEHİR BÇO DAN TAYFUN BALLIKAYADAN 50 ŞER METRE 3 ADET FO KABLO ALINDI EMANET, GERİ VERİLECEK TTDEN İZİN ALINACAK/TSS GÜNCELLENECEK/TT SAHASI İZİNLİ VE SAATLİ ÇALIŞILDI. |  | CLOSED
ES5502_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | BİNA ÜSTÜ | OK | FIRAT KENAN ÖNGÜN(FEDERAL) | W05 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 27.01 SAHADA KABLO GÜZERGAH YOLU NEDENİYLE 70MT 3 ADET FO VE 70 MT 2*16 DC KABLO GEREKTİ. PO TALEBİNDE BULUNULDU. TSS REVİZE EDİLDİ. MALZEMELER GÖNDERİLECEK.BO2882 SAHASINA AKTARILACAK/TSS GÜNCELLENECEK |  | CLOSED
KA3059_NR3500_MWA | KARABÜK | MERKEZ | MONOPOLE | OK | FIRAT KENAN ÖNGÜN(FEDERAL) | W14 | 2026-03-31 | 2026-04-02 |  | QC BEKLER
ES5018_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR | MERKEZ | MONOPOLE | OK | MURAT YOKUŞ | W13 | 2026-03-28 | 2026-03-28 |  |  | CLOSED
KA3317_NR3500_MWA | KARABÜK | SAFRANBOLU | MONOPOLE | OK | FIRAT KENAN ÖNGÜN(FEDERAL) | W13 | 2026-03-29 | 2026-03-29 |  |  | CLOSED
ZO0099_NR3500_MWA | ZONGULDAK | MERKEZ | GİZLEME | OK |  |  |  |  | İADE EDİLDİ | STR YAPILACAK.
ZO0634_NR3500_MWA | ZONGULDAK | MERKEZ | GİZLEME | OK |  |  |  |  | İADE EDİLDİ | STR YAPILACAK.
ES0191_NR3500_MWA | ESKİŞEHİR | MERKEZ |  | OK | ENDER TEKE | W14 | 2026-04-03 | 2026-04-03 |  |  | CLOSED
KA3320_NR3500_MWA | KARABÜK | MERKEZ | MONOPOLE | OK | FIRAT KENAN ÖNGÜN(FEDERAL) | W14 | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  |  | CLOSED
BI0616_DSS_MWA | [6 empty] | 2026-03-23 | 2026-03-23
BI0654_DSS_MWA |  |  |  |  | KASIM EVİN |  | 2026-03-18 | 2026-03-18
BI0694_DSS_MWA | [6 empty] | 2026-03-23 | 2026-03-23
BO0034_DSS_MWA |  |  |  |  | KASIM EVİN |  | 2026-03-18 | 2026-03-18
BO0123_DSS_MWA |  |  |  |  | KASIM EVİN |  | 2026-03-18 | 2026-03-18
BO0932_DSS_MWA
BO2121_DSS_MWA | [6 empty] | 2026-03-17 | 2026-03-17
BO2136_DSS_MWA |  |  |  |  | KASIM EVİN |  | 2026-03-18 | 2026-03-18
BO3030_DSS_MWA |  |  |  |  | KASIM EVİN |  | 2026-03-18 | 2026-03-18
BO3831_DSS_MWA | [6 empty] | 2026-03-17 | 2026-03-17
CN0030_DSS_MWA |  |  |  |  | MURAT YOKUŞ |  | 2026-03-17 | 2026-03-17
CN0040_DSS_MWA |  |  |  |  | MURAT YOKUŞ |  | 2026-03-18 | 2026-03-18
CN0055_DSS_MWA |  |  |  |  | MURAT YOKUŞ |  | 2026-03-18 | 2026-03-18
CN0060_DSS_MWA |  |  |  |  | MURAT YOKUŞ |  | 2026-03-17 | 2026-03-17
CN0070_DSS_MWA |  |  |  |  | MURAT YOKUŞ |  | 2026-03-17 | 2026-03-17
CN0170_DSS_MWA | [6 empty] | 2026-03-23 | 2026-03-23
CN0335_DSS_MWA |  |  |  |  | MURAT YOKUŞ |  | 2026-03-18 | 2026-03-18
CN0925_DSS_MWA |  |  |  |  | MURAT YOKUŞ |  | 2026-03-17 | 2026-03-17
CN0940_DSS_MWA |  |  |  |  | MURAT YOKUŞ |  | 2026-03-17 | 2026-03-17
CN0965_DSS_MWA |  |  |  |  | MURAT YOKUŞ |  | 2026-03-17 | 2026-03-17
CN0975_DSS_MWA |  |  |  |  | MURAT YOKUŞ |  | 2026-03-17 | 2026-03-17
DU0019_DSS_MWA |  |  |  |  | KASIM EVİN |  | 2026-03-17 | 2026-03-17
DU2911_DSS_MWA |  |  |  |  | KASIM EVİN |  | 2026-03-17 | 2026-03-17
DU2913_DSS_MWA | [6 empty] | 2026-03-23 | 2026-03-23
DU2925_DSS_MWA | [6 empty] | 2026-03-17 | 2026-03-17
DU2971_DSS_MWA | [6 empty] | 2026-03-17 | 2026-03-17
ES0040_DSS_MWA |  |  |  |  | ENDER TEKE |  | 2026-03-18 | 2026-03-18
ES0041_DSS_MWA |  |  |  |  | TAYFUN BALLIKAYA |  | 2026-03-22 | 2026-03-22
ES0044_DSS_MWA | [6 empty] | 2026-03-12 | 2026-03-12
ES0047_DSS_MWA | [6 empty] | 2026-03-13 | 2026-03-13
ES0048_DSS_MWA | [6 empty] | 2026-03-13 | 2026-03-13
ES0049_DSS_MWA | [6 empty] | 2026-03-12 | 2026-03-12
ES0145_DSS_MWA | [6 empty] | 2026-03-13 | 2026-03-13
ES0392_DSS_MWA | [6 empty] | 2026-03-12 | 2026-03-12
ES3038_DSS_MWA | [6 empty] | 2026-03-13 | 2026-03-13
ES4043_DSS_MWA | [6 empty] | 2026-03-14 | 2026-03-14
ES5042_DSS_MWA | [6 empty] | 2026-03-12 | 2026-03-12
KA0078_DSS_MWA | [6 empty] | 2026-03-23 | 2026-03-23
KA0079_DSS_MWA | [6 empty] | 2026-03-18 | 2026-03-18
KA3028_DSS_MWA |  |  |  |  | KASIM EVİN |  | 2026-03-18 | 2026-03-18
KA3032_DSS_MWA | [6 empty] | 2026-03-18 | 2026-03-18
ZO0003_DSS_MWA |  |  |  |  | KASIM EVİN |  | 2026-03-03 | 2026-03-03
ZO0011_DSS_MWA | [6 empty] | 2026-03-07 | 2026-03-07
ZO0065_DSS_MWA | [6 empty] | 2026-03-07 | 2026-03-07
ZO0099_DSS_MWA
ZO0155_DSS_MWA | [6 empty] | 2026-03-09 | 2026-03-09
ZO0551_DSS_MWA |  |  |  |  | KASIM EVİN |  | 2026-03-04 | 2026-03-04
ZO0553_DSS_MWA |  |  |  |  | KASIM EVİN |  | 2026-03-06 | 2026-03-06
ZO0563_DSS_MWA |  |  |  |  | KASIM EVİN |  | 2026-03-05 | 2026-03-05
ZO0647_DSS_MWA |  |  |  |  | KASIM EVİN |  | 2026-03-06 | 2026-03-06
ZO0701_DSS_MWA | [6 empty] | 2026-03-07 | 2026-03-07
ZO0716_DSS_MWA | [6 empty] | 2026-03-07 | 2026-03-07
ZO0730_DSS_MWA | [6 empty] | 2026-03-07 | 2026-03-07
ZO0755_DSS_MWA
ZO0913_DSS_MWA |  |  |  |  | KASIM EVİN |  | 2026-03-04 | 2026-03-04
ZO0937_DSS_MWA |  |  |  |  | KASIM EVİN |  | 2026-03-04 | 2026-03-04
ZO0954_DSS_MWA |  |  |  |  | KASIM EVİN |  | 2026-03-05 | 2026-03-05
ZO0958_DSS_MWA |  |  |  |  | KASIM EVİN |  | 2026-03-05 | 2026-03-05
ZO0962_DSS_MWA
ZO1600_DSS_MWA |  |  |  |  | KASIM EVİN |  | 2026-03-06 | 2026-03-06
ZO1701_DSS_MWA | [6 empty] | 2026-03-09 | 2026-03-09
BI1639_L1800_MWA
BO2823_L800_MWA
BO2856_L800_MWA
CN0107_LC1800_MWA
CN9005_L800_MWA
DU0010_L2100_MWA
DU0040_L1800_MWA
DU0091_L2100_MWA
DU2307_L2100_MWA
DU2359_L2100_MWA
DU2360_L2600_MWA
DU2904_L800_MWA
DU2963_L800_MWA
DU2965_L800_MWA
DU2974_L800_MWA
ES0029_L800_MWA
ES0069_L2100_MWA
ES0183_L800_MWA
ES0348_L2600_MWA
ES1015_L2100_MWA
ES1030_L1800_MWA
ES1030_LC1800_MWA
ES1082_L1800_MWA
ES1109_L1800_MWA
ES1111_L1800_MWA
KA0074_L1800_MWA
KA0089_L1800_MWA
KA0177_L800_MWA
KA3201_L2100_MWA

## Sayfa2 (hidden)
Site | Bölge | Site Status TRC | Montaj Subcon bu kalacak | Malzeme | İL | İLÇE | SAHA ALT YAPI TIP | ANTEN_GIZLEME_DURUMU | Anten 1 aralık | ANTEN MODEL 1 aralık | AKSİYON | Aksiyon Sorumlusu | AKSİYON PLAN TARİH | AKSİYON GERÇEKLEŞEN TARİH | SVT Ready | Installation Owner SM | Mudahale Aciklamasi | Bekleyen Montaj Aksiyonlari | Scenario
44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 30 | 14 | 14 | 14 | 44
TUGIR | MUGLA | Montaj ok | ŞİMŞEK | GELDİ | Muğla | Bodrum | KULE | Kuleli | 64T64R | AAU5646 | SVT Ready-kabul bekler | HW/MUHAMMET/KABUL |  |  | 2025-11-01 |  |  |  | Ready for 5G Board addition
BAMEV | MUGLA | Montaj ok | ŞİMŞEK | GELDİ | Muğla | Menteşe | KULE | Kuleli | 64T64R | AAU5646 | SVT Ready-kabul bekler | HW/MUHAMMET/KABUL |  | issue antenler arası mesafe kablolar kısa kesilmiş.rect. | 2025-10-24 |  |  |  | TX 10G SFP change
TORBE | IZMIR | Montaj ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Torbalı | BINAUSTU | ACIK MONTAJ | 64T64R | AAU5646 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  | qc kapatılacak foto yüklenecek | 2025-11-05 |  |  |  | UMPT replacement + Copper to fiber change
KUCAR | IZMIR | Montaj ok | ŞİMŞEK | GELDİ | Aydın | Kuşadası | BINAUSTU | ACIK MONTAJ | 64T64R | AAU5656 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-11-22 |  |  |  | BBU modernization + UMPT replacement + Copper to fiber change + BBP relocation(TC)
INCSL | IZMIR | Montaj ok | ŞİMŞEK | GELDİ | Aydın | İncirliova | KULE | ACIK MONTAJ | 32T32R | AAU5368 | Alarm var | HW/SM/SONER |  | bağlayan bir şey yok |  | Turkcell | Turkcell'e mail atilacak. (Fatih Izgi) | NR700 2.sektor 10G SFP gerekli. (BCO) | TX 10G SFP change
KONIS | IZMIR | Montaj ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Konak | BINAUSTU | GİZLEME | 64T64R | AAU5646 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-10-24 |  |  |  | Copper to fiber change
TAYRN | IZMIR | Montaj ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Torbalı | KULE | ACIK MONTAJ | 32T32R | AAU5368 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  | montajlar yanlış. Anten mesafeleri düzeltilecek | 2025-11-04 |  |  |  | TX 10G SFP change
KORKL | IZMIR | Montaj ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Konak | BINA USTU+INDOOR | ACIK MONTAJ | 64T64R | AAU5646 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-10-24 |  |  |  | BBU modernization + Copper to fiber change
TORKU | IZMIR | Montaj ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Torbalı | KULE | ACIK MONTAJ | 64T64R | AAU5646 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-11-05 |  |  |  | Copper to fiber change
MEDEK | IZMIR | Montaj ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Menderes | TOTEM | ACIK MONTAJ | 32T32R | AAU5368 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-11-07 |  |  |  | UMPT replacement + TX 10G SFP change
TURKM | IZMIR | Montaj ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Torbalı | KULE | ACIK MONTAJ | 32T32R | AAU5368 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-11-01 |  |  |  | BBU modernization + 10G TX SFP
TORCM | IZMIR | Montaj ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Torbalı | KULE | ACIK MONTAJ | 32T32R | AAU5368 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-11-05 |  |  |  | TX 10G SFP change
ORGTE | IZMIR | Montaj ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Çiğli | KULE | ACIK MONTAJ | 32T32R | AAU5356 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-11-24 |  |  |  | BBU modernization + 10G TX SFP
KRKSK | IZMIR | Montaj ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Çiğli | TOTEM | KASET | 32T32R | AAU5356 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-12-02 |  |  |  | BBU modernization + 10G TX SFP
ILMEV | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | Aydın | Kuşadası | BINAUSTU | ACIK MONTAJ | 32T32R | AAU5356 | Alarm var | HW/SM/SONER |  | yarın takılacak |  | Huawei RO | Aksiyon alinacak. (Soner - Egemen) | UBBPg1a montaji bekleniyor. + 5G Data yuklenecek (Saha Fiber 10G Wireless uzaktan yukleyecek.) | Ready for 5G Board addition
KUTUR | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | Aydın | Kuşadası | BINAUSTU | GİZLEME | 32T32R | AAU5356 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-12-13 |  |  |  | TX 10G SFP change + BBP relocation(TC)
ORZES | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Çiğli | KULE | ACIK MONTAJ | 32T32R | AAU5356 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  | qc kapatılacak issue | 2025-12-02 |  |  |  | TX 10G SFP change
TURER | IZMIR | Montaj ok | ŞİMŞEK | GELDİ | Manisa | Turgutlu | MONOPOLE | ACIK MONTAJ | 32T32R | AAU5356 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-11-21 |  |  |  | Copper to fiber change
MAOSA | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | Manisa | Şehzadeler | KULE | ACIK MONTAJ | 32T32R | AAU5356 | Alarm var | HW/SM/SONER |  | kart sonradan geldiği için tekrar saha ziyaret hak ediş kalemi talrp edilecek |  | Huawei RO | Turkcell'e mail atildi. (Fatih Izgi) | Ikinci rectifier baglantisi yok. AAU'lara enerji verilemedi. | BBU modernization + 10G TX SFP
MANEV | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | Manisa | Yunusemre | KULE | ACIK MONTAJ | 64T64R | AAU5656 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  | qc eksik kapatılacak sektör yönleri hatalı | 2025-12-11 |  |  |  | Ready for 5G Board addition
SEMME | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Karşıyaka | BINA USTU SILINDIR GIZLEME | GİZLEME | 32T32R | AAU5356 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-11-24 |  |  |  | Copper to fiber change
MAMRO | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | Manisa | Yunusemre | KULE | ACIK MONTAJ | 32T32R | AAU5356 | Alarm var | HW/SM/SONER |  | herşeyimiz ok. |  | Turkcell | Turkcell'e mail atildi. (Fatih Izgi) | Ikinci rectifier baglantisi yok. AAU'lara enerji verilemedi. | TX 10G SFP change
BERIZ | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Bergama | BINAUSTU | GİZLEME | 64T64R | AAU5656 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-11-24 |  |  |  | BBU modernization + UMPT replacement + Copper to fiber change
ALOSB | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Aliağa | KULE | ACIK MONTAJ | 32T32R | AAU5356 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-11-22 |  |  |  | BBU modernization + UMPT replacement + Copper to fiber change
URLOT | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Urla | KULE | ACIK MONTAJ | 32T32R | AAU5356 | Alarm var | HW/SM/SONER |  | issue var |  | Huawei RO | Aksiyon alinacak. (Soner - Egemen) | Fiber 10G Donusumu yapilacak. + 5G Data yuklenecek. | TX 10G SFP change
BOGAL | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Bornova | BINAUSTU | ACIK MONTAJ | 32T32R | AAU5356 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-12-13 |  |  |  | BBU modernization + UMPT replacement + Copper to fiber change
BAYOC | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Bayraklı | BINAUSTU | ACIK MONTAJ | 32T32R | AAU5356 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-12-08 |  |  |  | TX 10G SFP change
KOSKU | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Kemalpaşa | KULE | ACIK MONTAJ | 32T32R | AAU5356 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-11-26 |  |  |  | TX 10G SFP change
GATAN | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Gaziemir | BINAUSTU | ACIK MONTAJ | 32T32R | AAU5356 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-11-26 |  |  |  | TX 10G SFP change
BOHAS | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Bayraklı | BINAUSTU | ACIK MONTAJ | 32T32R | AAU5356 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  | issue var ama rectifierden. Bizlik bir şey yok | 2025-11-27 |  |  |  | Copper to fiber change
KESAR | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Kemalpaşa | KULE | ACIK MONTAJ | 32T32R | AAU5356 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-12-08 |  |  |  | Copper to fiber change
SOMBE | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | Manisa | Soma | BINAUSTU | GİZLEME | 64T64R | AAU5656 | Alarm var | HW/SM/SONER |  | bizlik bir şey yok |  | Huawei RO | Mail atildi. (Soner Yucel) | AAU ersimi yok. Rectifier montajı var ancak AC enerji yapılmamış | Ready for 5G Board addition + BBP relocation(TC)
KULME | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | Manisa | Kula | BINAUSTU | ACIK MONTAJ | 64T64R | AAU5656 | Alarm var | HW/SM/SONER |  | g1 kart montajı takıldı.data atılacak issue |  | Huawei RO | Montaj eksik subcon yonlendirilecek (Fatih Izgi) | AAU erisimi yok + G1A montaji bekleniyor + Fiber 10G Donusumu yapilacak. + 5G Data yuklenecek. | Copper to fiber change
TEOSS | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Seferihisar | ARAZI POLE | ACIK MONTAJ | 64T64R | AAU5656 | Alarm var | HW/SM/SONER |  | maille sorgulanacak |  | Turkcell + Huawei RO | Turkcell'e mail atilacak. (Fatih Izgi) | Tum slotlar dolu Turkcell'den kart dizayni bekleniyor + UBBPg1a and UBBPg3b kart montaji + 5G data yuklenecek. | Ready for 5G Board addition + BBP relocation(TC)
ALCTR | IZMIR | Montaj ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Çeşme | KULE | ACIK MONTAJ | META | AAU5668 | Alarm var | HW/SM/SONER |  | kart takılacak bizde |  | Turkcell + Huawei RO | Turkcell'e mail atilacak. (Fatih Izgi) | Tum slotlar dolu Turkcell'den kart dizayni bekleniyor + UBBPg1a and UBBPg3b kart montaji | Ready for 5G Board addition + BBP relocation(TC)
KOSKV | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Kemalpaşa | KULE | ACIK MONTAJ | 32T32R | AAU5356 | Alarm var | HW/SM/SONER |  | sektör iki yön düzeltme bizde |  | Turkcell | Turkcell'e mail atilacak. (Fatih Izgi) | NR700 Mhz 1ve 3. sektor 10G SFP gerekli. (BCO) | TX 10G SFP change
AYORT | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Torbalı | BINAUSTU | ACIK MONTAJ | 64T64R | AAU5656 | Alarm var | HW/SM/SONER |  | ayort 3 sektör olacasak ıssue |  | Huawei RO | Turkcell'e mail atildi. (Fatih Izgi) | AAUs erisimi yok. (Rectifier var ancak dc sistem arızaya geçiyor çıkış vermiyor - BCO) | TX 10G SFP change
TRAYK | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Torbalı | BINAUSTU | ACIK MONTAJ | 64T64R | AAU5656 | Alarm var | HW/SM/SONER |  |  |  | Huawei RO | Montaj eksik subcon yonlendirilecek (Fatih Izgi) | BBU tarafinda hic montaj yapilmamis ve 5G Data yuklenmemis. | BBU modernization + UMPT replacement + Copper to fiber change
INNOK | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Karabağlar | BINAUSTU | GİZLEME | 64T64R | AAU5656 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-12-08 |  |  |  | TX 10G SFP change
YSKSD | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Aliağa | MONOPOLE | ACIK MONTAJ | 64T64R | AAU5656 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-12-09 |  |  |  | BBU modernization + UMPT replacement + 10G TX SFP
DIKDE | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Dikili | SU DEPOSU USTU POLE | ACIK MONTAJ | 64T64R | AAU5656 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-12-09 |  |  |  | Ready for 5G Board addition
TORKE | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Torbalı | TOTEM | KASET | 64T64R | AAU5656 | Alarm var | HW/SM/SONER |  | bizle ilgisi yok.closed |  | Huawei RO | Aksiyon alinacak. (Soner - Egemen) | AAU erisimi yok sahadan kontrol gerekli | TX 10G SFP change
ALITV | IZMIR | Montaj ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Aliağa | TRT KULE | ACIK MONTAJ | 32T32R | AAU5356 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  | qc bekler metre ölçümü issue | 2025-12-10 |  |  |  | BBU modernization + UMPT replacement + Copper to fiber change
ALATR | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | Manisa | Alaşehir | KULE | ACIK MONTAJ | 64T64R | AAU5656 | Alarm var | HW/SM/SONER |  | qc eksik kapatılacak data yüklenecek |  | Huawei RO | Montaj eksik subcon yonlendirilecek (Fatih Izgi) | GPS + Fiber 10G Donusumu yapilacak. + 5G Data yuklenecek. | TX 10G SFP change