## Standalone
Bölge | Site Type | Project Code | Site Code | İl | RF Subcon | Installation Start Date | Installation End Date | RF Not | TSS Subcon | TSS Actual End Date | TSSR Subcon | TSSR Planned Start Date | TSSR Actual End Date | LOS Subcon | LOS Actual End Date | BTK Subcon | BTK Actual End Date | BTK Approval Status | GS Status
| STANDALONE | 56A0QEF | AI0157_NS_AE | AYDIN |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | ŞİMŞEK HABERLEŞME | 45883 | ALKOM | 45883 | 45915 | ŞİMŞEK HABERLEŞME | 45904 | ALKOM | 45887 | 45901 | OK
| STANDALONE | 56A0QEF | AI1102_NS_AE | AYDIN |  | 2025-11-30 | 2025-11-29 |  | ŞİMŞEK HABERLEŞME | 2025-11-04 | ALKOM | 2026-01-08 | 2025-12-24 | ALKOM | 2025-12-02 | ALKOM | 2026-01-16 | 2026-01-20
| STANDALONE | 56A0QEF | AI1117_NS_AE | AYDIN |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 |  | ŞİMŞEK HABERLEŞME | 45973 | SURVEYTEAM | 46009 |  | SURVEYTEAM | 46034 | SURVEYTEAM | 46020 | 45660
| STANDALONE | 56A0QEF | AI4872_NS_AE | AYDIN |  | 2025-11-30 | 2025-11-29 |  | ŞİMŞEK HABERLEŞME | 2025-11-04 | ALKOM | 2026-01-08 | 2025-12-24 | ALKOM | 2025-12-02 | ALKOM | 2026-01-16 | 2026-01-20
| STANDALONE | 56A0QEF | AI5132_NS_AE | AYDIN |  | 2026-01-19 | 2026-01-19
| STANDALONE | 56A0QEF | DE0366_NS_AE | DENİZLİ |  | 2025-09-24 | 2025-09-28 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| STANDALONE | 56A0QEF | IZ1451_NS_AE | İZMİR |  | 2025-11-08 | 2025-11-29 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | OK
| STANDALONE | 56A0QEF | IZ1548_NS_AE | İZMİR |  | 2025-12-14 | 2025-12-29 |  | ŞİMŞEK HABERLEŞME | 2025-10-20 | ALKOM | 2025-10-21 | 2025-11-03 | ALKOM | 2025-12-23 | ALKOM | 2026-01-23 | 2026-01-27
| STANDALONE | 56A0QEF | IZ1630_NS_AE | İZMİR |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| STANDALONE | 56A0QEF | IZ2108_NS_AE | İZMİR |  | GETES Yaptı | GETES Yaptı |  | ŞİMŞEK HABERLEŞME | 45883 | ALKOM | 46008 |  | ŞİMŞEK HABERLEŞME | 45910 | ALKOM | 46009 | 46015 | OK
| STANDALONE | 56A0QEF | IZ2878_NS_AE | İZMİR |  | GETES Yaptı | GETES Yaptı |  | ŞİMŞEK HABERLEŞME | 45869 | ALKOM | 45905 | 45905 | ŞİMŞEK HABERLEŞME | 45908 | ALKOM | 45922 | 45943 | OK
| STANDALONE | 56A0QEF | IZ3552_NS_AE | İZMİR |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| STANDALONE | 56A0QEF | IZ3759_NS_AE | İZMİR
| STANDALONE | 56A0QEF | IZ4792_NS_AE | İZMİR |  | 2025-09-03 | 2025-11-07 |  | ŞİMŞEK HABERLEŞME | 45870 | ALKOM | 45883 | 45898 | ŞİMŞEK HABERLEŞME | 45904 | ALKOM | 45993 | 45994
| STANDALONE | 56A0QEF | IZ6427_NS_AE | İZMİR |  | 2025-12-10 | 2025-12-29 |  | ŞİMŞEK HABERLEŞME | 2025-10-20 | ALKOM | 2025-10-21 | 2025-11-04 | ALKOM | 2025-12-03 | ALKOM | 2026-01-16 | 2026-01-20
| STANDALONE | 56A0QEF | MN0426_NS_AE | MANİSA |  | 2025-11-12 | 2025-11-18 |  | ŞİMŞEK HABERLEŞME | 45888 | ALKOM | 45968 |  | ŞİMŞEK HABERLEŞME | 45912 | ALKOM | 45993 | 45994
| STANDALONE | 56A0QEF | MN1166_NS_AE | MANİSA |  |  |  |  | ŞİMŞEK HABERLEŞME
| STANDALONE | 56A0QEF | MU0254_NS_AE | MUĞLA
| STANDALONE | 56A0QEF | MU0706_NS_AE | MUĞLA |  | 2025-09-08 | 2025-09-20 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| STANDALONE | 56A0QEF | MU0709_NS_AE | MUĞLA |  | 2025-10-15 | 2025-10-16 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| STANDALONE | 56A0QEF | MU0733_NS_AE | MUĞLA
| STANDALONE | 56A0QEF | MU0734_NS_AE | MUĞLA |  | 2025-10-04 | 2026-01-08 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| STANDALONE | 56A0QEF | MU1069_NS_AE | MUĞLA |  | 2025-09-09 | 2025-09-25 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| STANDALONE | 56A0QEF | MU2494_NS_AE | MUĞLA |  | 2025-10-06 | 2025-12-05 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| STANDALONE | 56A0QEF | MU2497_NS_AE | MUĞLA |  | 2025-09-30 | 2026-01-30 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| STANDALONE | 56A0QEF | MU2531_NS_AE | MUĞLA |  | 2025-10-27 | 2025-11-16 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| STANDALONE | 56A0QEF | MU2645_NS_AE | MUĞLA |  | 2025-09-08 | 2025-09-11 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| STANDALONE | 56A0QEF | MU3635_NS_AE | MUĞLA |  | 2025-09-30 | 2026-01-08 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| STANDALONE | 56A0QEF | AI0242_NS_AE | AYDIN
| STANDALONE | 56A0QEF | DE0393_NS_AE | DENİZLİ
| STANDALONE | 56A0QEF | IZ1548_NS_AE | İZMİR |  | 2026-01-01 | 2026-01-01
| STANDALONE | 56A0QEF | MU3381_NS_AE | MUĞLA
| LTE | 56A0QEF | IZ1274_L800_AE | İZMİR |  | 2026-02-11 | 2026-02-11
| LTE | 56A0QEF | IZ0337_L800_AE | İZMİR |  | 2026-02-13 | 2026-03-01
| LTE | 56A0QEF | IZ0337_L2600_AE | İZMİR |  | 2026-02-13 | 2026-03-01
| LTE | 56A0QEF | AI0066_L800_AE | AYDIN |  | 2025-08-26 | 2025-08-28 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | AI0157_L1800_AE | AYDIN |  | 2025-11-15 | 2025-11-19 |  | ALKOM | 2025-08-14 | ALKOM | 2025-09-15 | 2025-08-14 |  | 00.00.00 | ALKOM | 2025-08-18 | 2025-09-01 | OK
| LTE | 56A0QEF | AI4872_L1800_AE | AYDIN |  | 2025-12-15 | 2026-02-08 |  | ALKOM | 2025-09-08 | ALKOM | 2025-09-18 | 2025-09-08 |  | 00.00.00 | ALKOM | 2026-01-30 | 2026-02-14
| LTE | 56A0QEF | AI5095_L800_AE | AYDIN |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | DE0366_L1800_AE | DENİZLİ |  | 2025-09-24 | 2025-09-27 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | IZ0082_L800_AE | İZMİR |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | IZ0129_L2600_AE | İZMİR |  | 2025-10-09 | 2025-10-11 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | IZ0167_L800_AE | İZMİR |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | IZ0294_L800_AE | İZMİR |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | IZ0626_L800_AE | İZMİR |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | IZ0697_L800_AE | İZMİR |  | 2025-10-10 | 2025-10-11 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | IZ0920_L800_AE | İZMİR |  | 2024-08-27 | 2025-08-27 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | IZ0956_L2600_AE | İZMİR |  | 2025-10-15 | 2025-10-16 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | IZ0978_L800_AE | İZMİR |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | IZ1132_L800_AE | İZMİR |  | 2025-11-04 | 2025-11-25 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | IZ1415_L800_AE | İZMİR |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | IZ1630_L1800_AE | İZMİR |  | 2025-08-30 | 2025-08-31 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | IZ3051_L2600_AE | İZMİR |  | 18.11.205 | 2025-11-19 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | IZ3185_L800_AE | İZMİR |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | IZ4792_L1800_AE | İZMİR |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 |  | ALKOM | 2025-08-14 | ALKOM | 2025-08-29 | 2025-08-14 |  | 00.00.00 | ALKOM | 2025-12-02 | 2025-12-03
| LTE | 56A0QEF | MU0709_L1800_AE | MUĞLA |  | 2025-10-15 | 2025-10-16 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | MU0734_L1800_AE | İZMİR |  | 2025-12-20 | 2025-12-29 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | MU2494_L1800_AE | MUĞLA |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | MU2531_L1800_AE | İZMİR |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | MU2645_L1800_AE | MUĞLA |  | 2025-09-08 | 2025-09-11 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | MU3635_L1800_AE | MUĞLA |  | 2025-12-03 | 2025-12-18 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | AI0053_L2100_AE | AYDIN |  | 2025-11-15 | 2025-11-28 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | AI0117_L2100_AE | AYDIN |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | AI0210_L2100_AE | AYDIN |  | 10.11.205 | 2025-11-14 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | AI0267_L2100_AE | AYDIN |  | 2025-11-24 | 2025-11-25 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | AI1178_L2100_AE | AYDIN |  | 2025-11-18 | 2025-11-19 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | AI3068_L2100_AE | AYDIN |  | 2025-11-15 | 2025-11-19 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | AI3300_L2100_AE | AYDIN |  | 2025-11-13 | 2025-11-28 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | MN0124_L2600_AE | MANISA |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | MN0213_L2100_AE | MANISA |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | MN0251_L2100_AE | MANISA |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | MN0400_L2100_AE | MANISA |  | 2025-11-24 | 2025-11-25 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | MN0461_L2100_AE | MANISA |  | 2025-11-13 | 2025-11-14 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | MN0426_L1800_AE | MANISA |  | 2025-11-12 | 2025-11-14 |  | ALKOM | 2025-11-03 | ALKOM |  | 2025-11-03 |  | 00.00.00 | ALKOM | 2025-12-02 | 2025-12-03
| LTE | 56A0QEF | MU0706_L1800_AE | İZMİR |  | 2025-09-08 | 2025-09-20 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | MU1069_L1800_AE | İZMİR |  | 2025-09-09 | 2025-09-25 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | IZ1536_L800_AE | İZMİR |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | IZ1165_L800_AE | İZMİR |  | 2025-10-07 | 2025-10-08 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | IZ1389_L800_AE | İZMİR |  | 2025-11-18 | 2025-11-19 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | IZ1705_L800_AE | İZMİR |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | IZ3230_L800_AE | İZMİR |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | IZ2301_L800_AE | İZMİR |  | 2025-10-09 | 2025-10-10 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | IZ1919_L800_AE | İZMİR |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | IZ1348_L800_AE | İZMİR |  | 2025-11-06 | 2026-02-01 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | IZ2459_L800_AE | İZMİR |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | IZ3112_L800_AE | İZMİR |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | IZ2301_L2600_AE | İZMİR |  | 2025-10-09 | 2025-10-10 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | IZ1609_L2100_AE | İZMİR |  | 2025-10-07 | 2025-10-08 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | IZ2459_L2600_AE | İZMİR |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | IZ1919_L2600_AE | İZMİR |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | IZ1900_L2600_AE | İZMİR |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | IZ5769_L800_AE | İZMİR |  | 2025-10-15 | 2025-10-16 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | IZ0023_L2600_AE | İZMİR |  | 2025-11-18 | 2025-11-19 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | IZ3328_L2600_AE | İZMİR |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | IZ3112_L2600_AE | İZMİR |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | IZ2235_L2600_AE | İZMİR |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | IZ2286_L2600_AE | İZMİR |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | IZ1348_L2600_AE | İZMİR |  | 2025-11-06 | 2026-02-01 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | IZ3187_L2600_AE | İZMİR |  | 2025-10-14 | 2025-10-16 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | IZ3230_L2600_AE | İZMİR |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | IZ0464_L2100_AE | İZMİR |  | 2025-10-09 | 2025-10-10 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | MU2497_L1800_AE | MUĞLA |  | 2025-12-23 | 2025-12-29 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
| LTE | 56A0QEF | IZ1548_L1800_AE | İZMİR |  | 2025-12-14 | 2025-12-15 |  | ALKOM | 2025-10-21 | ALKOM | 2025-11-03 | 2025-10-21 |  | 00.00.00 | ALKOM | 2026-01-23 | 2026-01-27 | OK
| LTE | 56A0QEF | IZ6427_L1800_AE | İZMİR |  | 2025-12-12 | 2025-12-25 |  | ALKOM | 2025-10-21 | ALKOM | 2025-11-04 | 2025-10-21 |  | 00.00.00 | ALKOM | 2026-01-16 | 2026-01-20
| LTE | 56A0QEF | IZ1451_L1800_AE | İZMİR |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 |  | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | OK
| LTE | 56A0QEF | AI0242_L800_AE | AYDIN
| LTE | 56A0QEF | AI1102_L1800_AE | AYDIN
| LTE | 56A0QEF | IZ0488_L2600_AE | İZMİR
| LTE | 56A0QEF | IZ0591_L2600_AE | İZMİR
| LTE | 56A0QEF | IZ0822_L800_AE | İZMİR
| LTE | 56A0QEF | IZ1303_L800_AE | İZMİR
| LTE | 56A0QEF | IZ3552_L1800_AE | İZMİR |  | 2026-02-20 | 2026-02-20
| LTE | 56A0QEF | IZ3759_L1800_AE | İZMİR
| LTE | 56A0QEF | MN1166_L1800_AE | MANISA
| LTE | 56A0QEF | DE0393_L1800_AE | DENİZLİ
| LTE | 56A0QEF | MU3381_L1800_AE | MUĞLA
| 5G | 56A0TCT | AI0086_TRP_MB_AE | AYDIN |  | 2026-01-01 | 2026-01-01
| 5G | 56A0TCT | AI5130_NR3500_AE | AYDIN |  | 2026-01-01 | 2026-01-01
| 5G | 56A0TCT | IZ0153_NR3500_AE | İZMİR
| 5G | 56A0TCT | IZ0330_NR3500_AE | İZMİR |  | 2026-01-01 | 2026-01-01
| 5G | 56A0TCT | IZ0343_NR3500_AE | İZMİR |  | 2026-01-01 | 2026-01-01
| 5G | 56A0TCT | IZ0671_NR3500_AE | İZMİR |  | 2026-01-01 | 2026-01-01
| 5G | 56A0TCT | IZ0841_NR3500_AE | İZMİR |  | 2026-01-01 | 2026-01-01
| 5G | 56A0TCT | IZ1167_NR3500_AE | İZMİR
| 5G | 56A0TCT | IZ1364_NR3500_AE | İZMİR |  | 2026-01-01 | 2026-01-01
| 5G | 56A0TCT | IZ1473_NR3500_AE | İZMİR |  | 2026-01-01 | 2026-01-01
| 5G | 56A0TCT | IZ2248_NR3500_AE | İZMİR |  | 2026-01-01 | 2026-01-01
| 5G | 56A0TCT | IZ2743_NR3500_AE | İZMİR |  | 2026-01-01 | 2026-01-01
| 5G | 56A0TCT | IZ2781_NR3500_AE | İZMİR
| 5G | 56A0TCT | IZ3159_NR3500_AE | İZMİR |  | 2026-01-01 | 2026-01-01
| 5G | 56A0TCT | IZ3221_NR3500_AE | İZMİR |  | 2026-01-01 | 2026-01-01
| 5G | 56A0TCT | IZ3312_NR3500_AE | İZMİR |  | 2026-01-01 | 2026-01-01
| 5G | 56A0TCT | IZ4069_NR3500_AE | İZMİR |  | 2026-01-01 | 2026-01-01
| 5G | 56A0TCT | US0027_NR3500_AE | USAK |  | 2026-01-01 | 2026-01-01
| 5G | 56A0TCT | US0030_L2100_AE | USAK
| 5G | 56A0TCT | US0030_NR3500_AE | USAK |  | 2026-01-01 | 2026-01-01
| 5G | 56A0TCT | US0075_NR3500_AE | USAK |  | 2026-01-01 | 2026-01-01
| 5G | 56A0TCT | US0090_NR3500_AE | USAK |  | 2026-01-01 | 2026-01-01
| 5G | 56A0TCT | US0154_NR3500_AE | USAK |  | 2026-01-01 | 2026-01-01
| 5G | 56A0TCT | US0201_NR3500_AE | USAK |  | 2026-01-01 | 2026-01-01
| 5G | 56A0TCT | US0218_NR3500_AE | USAK
| 5G | 56A0TCT | US2002_NR3500_AE | USAK |  | 2026-01-01 | 2026-01-01
| 5G | 56A0TCT | US3008_NR3500_AE | USAK |  | 2026-01-01 | 2026-01-01
| 5G | 56A0TCT | US3008_NR700_AE | USAK
| 5G | 56A0TCT | US3008_TRP_MB_AE | USAK
| 5G | 56A0TCT | US3009_NR3500_AE | USAK |  | 2026-01-01 | 2026-01-01
| 5G | 56A0TCT | US3009_TRP_MB_AE | USAK |  | 2026-01-01 | 2026-01-01
| 5G | 56A0TCT | US3202_NR3500_AE | USAK |  | 2026-01-01 | 2026-01-01
| 5G | 56A0TCT | US3700_NR3500_AE | USAK |  | 2026-01-01 | 2026-01-01
| 5G | 56A0TCT | US4610_NR3500_AE | USAK |  | 2026-01-01 | 2026-01-01
| 5G | 56A0TCT | US5210_NR3500_AE | USAK |  | 2026-01-01 | 2026-01-01
| DSS | 56A0QEF | AI0002_DSS_AE | AYDIN
| DSS | 56A0QEF | AI0006_DSS_AE | AYDIN
| DSS | 56A0QEF | AI0023_DSS_AE
| DSS | 56A0QEF | AI0033_DSS_AE | AYDIN
| DSS | 56A0QEF | AI0060_DSS_AE | AYDIN
| DSS | 56A0QEF | AI0065_DSS_AE | AYDIN
| DSS | 56A0QEF | AI0086_DSS_AE | AYDIN
| DSS | 56A0QEF | AI0090_DSS_AE | AYDIN
| DSS | 56A0QEF | AI0092_DSS_AE | AYDIN
| DSS | 56A0QEF | AI0093_DSS_AE | AYDIN
| DSS | 56A0QEF | AI0105_DSS_AE | AYDIN
| DSS | 56A0QEF | AI0125_DSS_AE | AYDIN
| DSS | 56A0QEF | AI0138_DSS_AE | AYDIN
| DSS | 56A0QEF | AI0172_DSS_AE | AYDIN
| DSS | 56A0QEF | AI0196_DSS_AE | AYDIN
| DSS | 56A0QEF | AI0212_DSS_AE | AYDIN
| DSS | 56A0QEF | AI0213_DSS_AE | AYDIN
| DSS | 56A0QEF | AI0219_DSS_AE | AYDIN
| DSS | 56A0QEF | AI0223_DSS_AE | AYDIN
| DSS | 56A0QEF | AI0224_DSS_AE | AYDIN
| DSS | 56A0QEF | AI0232_DSS_AE | AYDIN
| DSS | 56A0QEF | AI0243_DSS_AE | AYDIN
| DSS | 56A0QEF | AI0245_DSS_AE | AYDIN
| DSS | 56A0QEF | AI0250_DSS_AE | AYDIN
| DSS | 56A0QEF | AI0280_DSS_AE | AYDIN
| DSS | 56A0QEF | AI0302_DSS_AE | AYDIN
| DSS | 56A0QEF | AI0500_DSS_AE | AYDIN
| DSS | 56A0QEF | AI0901_DSS_AE | AYDIN
| DSS | 56A0QEF | AI0908_DSS_AE | AYDIN
| DSS | 56A0QEF | AI1702_DSS_AE | AYDIN
| DSS | 56A0QEF | AI2155_DSS_AE | AYDIN
| DSS | 56A0QEF | AI2209_DSS_AE | AYDIN
| DSS | 56A0QEF | AI4054_DSS_AE | AYDIN
| DSS | 56A0QEF | AI4146_DSS_AE | AYDIN
| DSS | 56A0QEF | AI4722_DSS_AE | AYDIN
| DSS | 56A0QEF | AI4844_DSS_AE | AYDIN
| DSS | 56A0QEF | AI4845_DSS_AE | AYDIN
| DSS | 56A0QEF | AI4850_DSS_AE | AYDIN
| DSS | 56A0QEF | AI4854_DSS_AE | AYDIN
| DSS | 56A0QEF | AI4866_DSS_AE | AYDIN
| DSS | 56A0QEF | DE0029_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE0033_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE0048_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE0087_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE0099_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE0149_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE0163_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE0166_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE0167_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE0170_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE0172_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE0210_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE0235_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE0294_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE0303_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE0306_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE1030_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE1301_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE1306_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE1307_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE1308_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE1311_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE1316_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE1322_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE1705_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE1706_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE1707_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE2033_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE3003_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE3008_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE3015_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE3028_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE3179_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE3200_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE4001_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE4016_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE4025_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE4108_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE4119_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE4201_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE5036_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE5039_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE5040_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE5076_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE5116_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE5206_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | DE5218_DSS_AE | DENİZLİ
| DSS | 56A0QEF | IZ0088_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ0106_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ0108_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ0150_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ0159_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ0162_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ0163_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ0165_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ0207_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ0262_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ0324_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ0341_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ0354_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ0530_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ0558_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ0577_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ0578_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ0579_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ0586_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ0762_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ0808_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ0809_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ0833_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ0834_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ0835_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ0962_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ0963_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ0964_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ0996_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ1001_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ1016_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ1018_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ1041_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ1057_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ1058_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ1067_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ1125_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ1127_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ1137_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ1168_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ1175_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ1194_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ1199_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ1200_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ1227_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ1278_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ1280_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ1284_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ1324_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ1329_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ1331_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ1348_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ1372_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ1417_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ1419_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ1420_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ1473_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ1558_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ2115_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ2137_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ2145_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ2191_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ2219_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ2245_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ2248_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ2252_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ2317_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ2376_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ2516_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ2758_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ2760_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ3004_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ3007_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ3040_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ3059_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ3060_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ3076_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ3094_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ3130_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ3142_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ3147_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | IZ5084_DSS_AE | IZMIR
| DSS | 56A0QEF | MU0040_DSS_AE | MUGLA
| DSS | 56A0QEF | MU0062_DSS_AE | MUGLA
| DSS | 56A0QEF | MU0108_DSS_AE | MUGLA
| DSS | 56A0QEF | MU0378_DSS_AE | MUGLA
| DSS | 56A0QEF | MU0420_DSS_AE | MUGLA
| DSS | 56A0QEF | MU0469_DSS_AE | MUGLA
| DSS | 56A0QEF | MU0482_DSS_AE | MUGLA
| DSS | 56A0QEF | MU0623_DSS_AE | MUGLA
| DSS | 56A0QEF | MU0636_DSS_AE | MUGLA
| DSS | 56A0QEF | MU0698_DSS_AE | MUGLA
| DSS | 56A0QEF | US0030_DSS_AE | USAK
| DSS | 56A0QEF | US0201_DSS_AE | USAK
| DSS | 56A0QEF | US3700_DSS_AE | USAK

## LTE
IZ | Project Code | Site Code | İL | Malzeme Status | RF Subcon | RF Started Date | RF Finished Date | RF Note | QC Status | TSS Subcon | TSS Prepared | TSSR Subcon | TSSR Prepared(Sent to HW) | TSSR Approved | LOS Subcon | BTK Subcon | BTK Prepared | BTK Approved | GS Status | Atlas Status | AsBuilt | Acceptance Docs | PAC | Survey Note | HAKKEDİŞ | BTK ANTEN | MONTAJ ANTEN
LTE | 56A0QEF | IZ1274_L800_AE | İZMİR | 2025-09-01 | 2kx | 2026-02-11 | 2026-02-11 |  | OK
LTE | 56A0QEF | IZ0337_L800_AE | İZMİR | 2025-09-01 | 2kx | 2026-02-13 | 2026-03-01 | ıssue | NOK
LTE | 56A0QEF | IZ0337_L2600_AE | İZMİR | 2025-09-01 | 2kx | 2026-02-13 | 2026-03-01 | ıssue | NOK
LTE | 56A0QEF | AI0066_L800_AE | AYDIN | 2025-08-21 | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-08-26 | 2025-08-28 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | OK | Btk eklenecek |  |  |  | AHP4518R10v06 | AHP4518R10v06
LTE_New | 56A0QEF | AI0157_L1800_AE | AYDIN | 2025-08-21 | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-11-15 | 2025-11-19 |  | OK | 2025-08-14 | ALKOM | 2025-08-14 | 2025-09-15 | Huawei | 00.00.00 | ALKOM | 2025-08-18 | 2025-09-01 | OK | INSTALL |  |  |  | Cevher girişi 2.09.2025de yapıldı | 2025-09-30 | ASI4518R37v07 | ASI4518R37v07
LTE_New | 56A0QEF | AI4872_L1800_AE | AYDIN | 2025-09-08 |  | 2025-12-15 | 2026-02-08 |  | OK | 2025-08-14 | ALKOM | 2025-09-08 | 2025-09-18 | Huawei | 00.00.00 | ALKOM | 2026-01-30 | 2026-02-14 |  | INSTALL |  |  |  | 16.02.2026 tarihinde cevher girildi | 2025-09-30 | AQU4517R4
LTE | 56A0QEF | AI5095_L800_AE | AYDIN | 2025-08-21 | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | OK | Btk eklenecek |  |  |  | AQU4517R4 | AQU4517R4
LTE_New | 56A0QEF | DE0366_L1800_AE | DENİZLİ | 2025-09-01 | ŞİMŞEK HABERLEŞME | 2025-09-24 | 2025-09-27 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | OK |  |  | 29.09.20225 te cevher girişi yapılmış. |  | ASI4518R37v07 | ASI4518R37v07
LTE | 56A0QEF | IZ0082_L800_AE | İZMİR | 2025-08-21 | PAŞA TEKNOLOJİ | 2025-08-30 | 2025-08-30 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | OK | Btk eklenecek |  |  |  |  | AQU4517R4
LTE | 56A0QEF | IZ0129_L2600_AE | İZMİR | 2025-09-18 | MURAT YAZICI | 2025-10-09 | 2025-10-11 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | [6 empty] | ASI4518R11
LTE | 56A0QEF | IZ0167_L800_AE | İZMİR | 2025-08-21 | PAŞA TEKNOLOJİ | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | OK | Btk eklenecek |  |  |  |  | AQU4517R4
LTE | 56A0QEF | IZ0294_L800_AE | İZMİR | 2025-08-21 | PAŞA TEKNOLOJİ | 2025-08-24 | 2025-08-24 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | OK | Btk eklenecek |  |  |  |  | AQU4517R4
LTE | 56A0QEF | IZ0626_L800_AE | İZMİR | 2025-08-21 | PAŞA TEKNOLOJİ | 2025-08-24 | 2025-08-24 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | OK | Btk eklenecek |  |  |  |  | AQU4517R4
LTE | 56A0QEF | IZ0697_L800_AE | İZMİR | 2025-08-21 | PAŞA TEKNOLOJİ | 2025-10-10 | 2025-10-11 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | [6 empty] | AQU4517R4
LTE | 56A0QEF | IZ0920_L800_AE | İZMİR | 2025-08-21 | PAŞA TEKNOLOJİ | 2024-08-27 | 2025-08-27 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | OK | Btk eklenecek |  |  |  |  | ASI4518R31v06
LTE | 56A0QEF | IZ0956_L2600_AE | İZMİR | 2025-09-18 |  | 2025-10-15 | 2025-10-16 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | [6 empty] | ASI4518R31v06
LTE | 56A0QEF | IZ0978_L800_AE | İZMİR | 2025-08-21 | PAŞA TEKNOLOJİ | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | OK | Btk eklenecek |  |  |  |  | AQU4517R4
LTE | 56A0QEF | IZ1132_L800_AE | İZMİR | 2025-08-21 |  | 2025-11-04 | 2025-11-25 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | [6 empty] | ASI4518R53v07
LTE | 56A0QEF | IZ1415_L800_AE | İZMİR | 2025-08-21 | PAŞA TEKNOLOJİ | 2025-08-24 | 2025-08-24 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | OK | Btk eklenecek |  |  |  |  | ASI4518R11
LTE_New | 56A0QEF | IZ1630_L1800_AE | İZMİR | 2025-08-21 | MURAT YAZICI | 2025-08-30 | 2025-08-31 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | OK |  |  | 07.11.2025 tarihinde cevher girişi yapılmış. |  | ASI4518R37v07 | ASI4518R37v07
LTE | 56A0QEF | IZ3051_L2600_AE | İZMİR | 2025-09-18 |  | 18.11.205 | 2025-11-19 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | [6 empty] | ASI4518R53v07
LTE | 56A0QEF | IZ3185_L800_AE | İZMİR | 2025-08-21 | PAŞA TEKNOLOJİ | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | OK | Btk eklenecek |  |  |  |  | AQU4518R23v06
LTE_New | 56A0QEF | IZ4792_L1800_AE | İZMİR | 2025-08-29 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | Beton atıldı. | OK | 2025-08-01 | ALKOM | 2025-08-14 | 2025-08-29 | Huawei | 00.00.00 | ALKOM | 2025-12-02 | 2025-12-03 |  | SVTAPP |  |  |  | Cevher girişi 3.12.2025 te yapıldı. | 2025-09-30 | ASI4518R37v07 | AQU4518R23v06
LTE_New | 56A0QEF | MU0709_L1800_AE | MUĞLA | 2025-08-29 |  | 2025-10-15 | 2025-10-16 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 |  |  |  | 20.10.2025 tarihinde cevher girişi yapılmıştır. |  | AQU4518R23v06 | ASI4518R37v07
LTE_New | 56A0QEF | MU0734_L1800_AE | İZMİR | MU0706 STR |  | 2025-12-20 | 2025-12-29 | 8.09.2025 tarihinde gelen malzemeler MU0706 sahasına str yapıldı . | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | [5 empty] | ASI4518R37v07 | COMBA
LTE_New | 56A0QEF | MU2494_L1800_AE | MUĞLA | 2025-08-22 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 |  |  |  | 14.09.2025 tarihinde cevher girişi yapılmıştır. |  | ASI4518R37v07 | AOC4518R23v06
LTE_New | 56A0QEF | MU2531_L1800_AE | İZMİR | 2025-08-29 |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 |  |  |  | 20.10.2025 tarihinde cevher girişi yapılmış. |  | ASI4518R37v07 | ASI4518R37v07
LTE_New | 56A0QEF | MU2645_L1800_AE | MUĞLA | 2025-09-12 | ŞİMŞEK HABERLEŞME | 2025-09-08 | 2025-09-11 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | OK | Btk eklenecek |  | 27.09.2025 tarihinde cevher girişi yapılmış. |  | ASI4518R37v07 | ASI4518R37v07
LTE_New | 56A0QEF | MU3635_L1800_AE | MUĞLA | 2025-08-21 |  | 2025-12-03 | 2025-12-18 | Kazı yapıldı. | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
LTE | 56A0QEF | AI0053_L2100_AE | AYDIN | 2025-09-18 |  | 2025-11-15 | 2025-11-28 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | [6 empty] | AOC4518R37v06
LTE | 56A0QEF | AI0117_L2100_AE | AYDIN | 2025-09-18 | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-10-18 | 2025-10-18 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | [5 empty] | BTK YOK | AOC4518R37v06
LTE | 56A0QEF | AI0210_L2100_AE | AYDIN | 2025-09-18 |  | 10.11.205 | 2025-11-14 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | [6 empty] | GDI2-065R15M19JJ02-Q-21
LTE | 56A0QEF | AI0267_L2100_AE | AYDIN | 2025-09-18 | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-11-24 | 2025-11-25 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
LTE | 56A0QEF | AI1178_L2100_AE | AYDIN | 2025-09-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-19 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | [5 empty] | GDI2-065R15M19JJ02-Q-21 | AOC4518R37v06
LTE | 56A0QEF | AI3068_L2100_AE | AYDIN | 2025-09-18 |  | 2025-11-15 | 2025-11-19 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | [5 empty] | BTK HENÜZ YOK | AOC4518R37v06
LTE | 56A0QEF | AI3300_L2100_AE | AYDIN | 2025-09-18 |  | 2025-11-13 | 2025-11-28 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | [5 empty] | Batuhan bey kontrol etti | AOC4518R37v06
LTE | 56A0QEF | MN0124_L2600_AE | MANISA | 2025-09-18 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | [5 empty] | ASI4518R37v07 | AOC4518R37v06
LTE | 56A0QEF | MN0213_L2100_AE | MANISA | 2025-09-18 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | [5 empty] | AOC4518R37v06 | GDI2-065R15M19JJ02-Q-21
LTE | 56A0QEF | MN0251_L2100_AE | MANISA | 2025-09-18 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | [5 empty] | AOC4518R37v06 | GDI2-065R15M19JJ02-Q-21
LTE | 56A0QEF | MN0400_L2100_AE | MANISA | 2025-09-18 |  | 2025-11-24 | 2025-11-25 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
LTE | 56A0QEF | MN0461_L2100_AE | MANISA | 2025-09-18 |  | 2025-11-13 | 2025-11-14 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | [5 empty] | AOC4518R37v06 | GDI2-065R15M19JJ02-Q-21
LTE_New | 56A0QEF | MN0426_L1800_AE | MANISA | 2025-10-21 |  | 2025-11-12 | 2025-11-14 |  | OK | 2025-10-10 | ALKOM | 2025-11-03 |  | Huawei | 00.00.00 | ALKOM | 2025-12-02 | 2025-12-03 |  | WTSS |  |  |  | Cevher girişi 3.12.2025 te yapıldı. | 2025-10-30 | ASI4518R37v07 | AQU4518R23v06
LTE_New | 56A0QEF | MU0706_L1800_AE | İZMİR | MU0734 sahasından str yapıldı | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-09-08 | 2025-09-20 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | OK |  |  | 20.11.2025 tarihinde cevher girişi yapılmış. |  | ASI4518R37v07 | ASI4518R37v07
LTE_New | 56A0QEF | MU1069_L1800_AE | İZMİR | MU2494 sahasından str yapıldı | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-09-09 | 2025-09-25 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | OK | [5 empty] | ASI4518R37v07
LTE | 56A0QEF | IZ1536_L800_AE | İZMİR | 2025-09-18 | MURAT YAZICI | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | OK | [5 empty] | COMBA
LTE | 56A0QEF | IZ1165_L800_AE | İZMİR | 2025-09-18 | MURAT YAZICI | 2025-10-07 | 2025-10-08 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | [6 empty] | ASI4518R53v07
LTE | 56A0QEF | IZ1389_L800_AE | İZMİR | 2025-09-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-19 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | [6 empty] | AQU4518R23v18
LTE | 56A0QEF | IZ1705_L800_AE | İZMİR | 2025-09-18 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | [6 empty] | ASI4518R53v07
LTE | 56A0QEF | IZ3230_L800_AE | İZMİR | 2025-09-18 | MURAT YAZICI | 2025-11-15 | 2025-11-15 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | [6 empty] | ASI4518R11
LTE | 56A0QEF | IZ2301_L800_AE | İZMİR | 2025-09-18 | MURAT YAZICI | 2025-10-09 | 2025-10-10 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | OK | [5 empty] | ASI4518R11
LTE | 56A0QEF | IZ1919_L800_AE | İZMİR | 2025-09-18 | MURAT YAZICI | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | OK | [5 empty] | COMBA
LTE | 56A0QEF | IZ1348_L800_AE | İZMİR | 2025-09-18 |  | 2025-11-06 | 2026-02-01 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
LTE | 56A0QEF | IZ2459_L800_AE | İZMİR | 2025-09-18 | MURAT YAZICI | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | [6 empty] | COMBA
LTE | 56A0QEF | IZ3112_L800_AE | İZMİR | 2025-09-18 | MURAT YAZICI | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | OK | [5 empty] | ASI4518R37v07
LTE | 56A0QEF | IZ2301_L2600_AE | İZMİR | 2025-09-18 | MURAT YAZICI | 2025-10-09 | 2025-10-10 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | OK | [5 empty] | ASI4518R11
LTE | 56A0QEF | IZ1609_L2100_AE | İZMİR | 2025-09-18 | MURAT YAZICI | 2025-10-07 | 2025-10-08 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | [6 empty] | AOC4518R37v06
LTE | 56A0QEF | IZ2459_L2600_AE | İZMİR | 2025-09-18 | MURAT YAZICI | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | [6 empty] | COMBA
LTE | 56A0QEF | IZ1919_L2600_AE | İZMİR | 2025-09-18 | MURAT YAZICI | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | OK | [5 empty] | COMBA
LTE | 56A0QEF | IZ1900_L2600_AE | İZMİR | 2025-09-18 | MURAT YAZICI | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | OK | [5 empty] | COMBA
LTE | 56A0QEF | IZ5769_L800_AE | İZMİR | 2025-09-18 |  | 2025-10-15 | 2025-10-16 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | [6 empty] | ASI4518R53v07
LTE | 56A0QEF | IZ0023_L2600_AE | İZMİR | 2025-09-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-19 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | [6 empty] | ASI4518R31v06
LTE | 56A0QEF | IZ3328_L2600_AE | İZMİR | 2025-09-18 | MURAT YAZICI | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | [6 empty] | AOC4518R37v06
LTE | 56A0QEF | IZ3112_L2600_AE | İZMİR | 2025-09-18 | MURAT YAZICI | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | OK | [5 empty] | ASI4518R37v07
LTE | 56A0QEF | IZ2235_L2600_AE | İZMİR | 2025-09-18 | MURAT YAZICI | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | OK |  |  |  |  | BTK YOK | COMBA
LTE | 56A0QEF | IZ2286_L2600_AE | İZMİR | 2025-09-18 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | [5 empty] | BTK YOK | COMBA
LTE | 56A0QEF | IZ1348_L2600_AE | İZMİR | 2025-09-18 |  | 2025-11-06 | 2026-02-01 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00
LTE | 56A0QEF | IZ3187_L2600_AE | İZMİR | 2025-09-18 |  | 2025-10-14 | 2025-10-16 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | [6 empty] | AOC4518R37v06
LTE | 56A0QEF | IZ3230_L2600_AE | İZMİR | 2025-09-18 | MURAT YAZICI | 2025-11-15 | 2025-11-15 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | [6 empty] | ASI4518R11
LTE | 56A0QEF | IZ0464_L2100_AE | İZMİR | 2025-09-18 | MURAT YAZICI | 2025-10-09 | 2025-10-10 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | [6 empty] | ASI4518R37v07
LTE_New | 56A0QEF | MU2497_L1800_AE | MUĞLA | 2025-09-26 |  | 2025-12-23 | 2025-12-29 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 |  |  |  | 22.09.2025 tarihinde cevher girişi yapılmış. |  | ASI4518R37v07 | COMBA
LTE_New | 56A0QEF | IZ1548_L1800_AE | İZMİR | 2025-11-29 |  | 2025-12-14 | 2025-12-15 |  | OK | 2025-10-20 | ALKOM | 2025-10-21 | 2025-11-03 | Huawei | 00.00.00 | ALKOM | 2026-01-23 | 2026-01-27 | OK |  |  |  |  | 28.01.2026 cevher girişi yapıldı | 2025-10-30 | ASI4518R37v07
LTE_New | 56A0QEF | IZ6427_L1800_AE | İZMİR | 2025-12-04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-25 |  | OK | 2025-10-20 | ALKOM | 2025-10-21 | 2025-11-04 | Huawei | 00.00.00 | ALKOM | 2026-01-16 | 2026-01-20 |  | WTSS |  |  |  | 20.01.2026 tarihinde cevher girişi yapılmıştır. | 30.10.2025/30.12.2025 tarihinde 2 kez dosya hazırlandı ödeme yapıldı | AOC4518R37v06 | AOC4518R37v06
LTE_New | 56A0QEF | IZ1451_L1800_AE | İZMİR | 2025-10-21 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | OK | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | Huawei | 00.00.00 | 00.00.00 | OK | 00.00.00 |  |  |  | 26.10.2025 te cevher girişi yapılmış. |  | ASI4518R37v07 | AOC4518R37v06
LTE | 56A0QEF | AI0242_L800_AE | AYDIN | 2026-01-01 |  |  |  |  | NOK
LTE | 56A0QEF | AI1102_L1800_AE | AYDIN | 2026-01-01 |  |  |  |  | NOK
LTE | 56A0QEF | IZ0488_L2600_AE | İZMİR | 2026-01-01 |  |  |  |  | NOK
LTE | 56A0QEF | IZ0591_L2600_AE | İZMİR | 2026-01-01 |  |  |  |  | NOK
LTE | 56A0QEF | IZ0822_L800_AE | İZMİR | 2026-01-01 |  |  |  |  | NOK
LTE | 56A0QEF | IZ1303_L800_AE | İZMİR | 2026-01-01 |  |  |  |  | NOK
LTE | 56A0QEF | IZ3552_L1800_AE | İZMİR | 2026-01-01 |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 |  | OK
LTE | 56A0QEF | IZ3759_L1800_AE | İZMİR | 2026-01-01 |  |  |  |  | NOK
LTE | 56A0QEF | MN1166_L1800_AE | MANISA | 2026-01-01 |  |  |  |  | NOK
LTE | 56A0QEF | DE0393_L1800_AE | DENİZLİ | 2026-01-01 |  |  |  |  | NOK
LTE | 56A0QEF | MU3381_L1800_AE | MUĞLA | 2026-01-01 |  |  |  |  | NOK

## 5G
0 | Project Code | Site Code | Malzeme Status | RF Subcon | RF Started Date | RF Finished Date | RF Note | QC DURUMU | QC ACIKLAMA
5G | 56A0TCT | AI0086_TRP_MB_AE | OK |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  | OK
5G | 56A0TCT | AI5130_NR3500_AE | OK | Şimşek | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  | OK
5G | 56A0TCT | IZ0153_NR3500_AE | [5 empty] | NOK
5G | 56A0TCT | IZ0330_NR3500_AE | OK |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  | OK
5G | 56A0TCT | IZ0343_NR3500_AE | OK |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  | OK
5G | 56A0TCT | IZ0671_NR3500_AE | OK | Şimşek | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  | OK
5G | 56A0TCT | IZ0841_NR3500_AE | OK |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  | OK
5G | 56A0TCT | IZ1167_NR3500_AE | [5 empty] | NOK
5G | 56A0TCT | IZ1364_NR3500_AE | OK | 2kx | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  | OK
5G | 56A0TCT | IZ1473_NR3500_AE | OK |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  | OK
5G | 56A0TCT | IZ2248_NR3500_AE | OK |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  | OK
5G | 56A0TCT | IZ2743_NR3500_AE | OK |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  | ISSUE
5G | 56A0TCT | IZ2781_NR3500_AE | [5 empty] | NOK
5G | 56A0TCT | IZ3159_NR3500_AE | OK | 2kx | 2026-01-01 | 2026-01-01 | PO Bekler. STR yapıldı. IZ2781den. | ISSUE
5G | 56A0TCT | IZ3221_NR3500_AE | OK |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  | OK
5G | 56A0TCT | IZ3312_NR3500_AE | OK |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  | ISSUE
5G | 56A0TCT | IZ4069_NR3500_AE | OK |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  | OK
5G | 56A0TCT | US0027_NR3500_AE | OK |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  | OK
5G | 56A0TCT | US0030_L2100_AE | NOK |  |  |  |  | NOK
5G | 56A0TCT | US0030_NR3500_AE | OK | Ubs | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  | OK
5G | 56A0TCT | US0075_NR3500_AE | OK | Şimşek | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  | OK
5G | 56A0TCT | US0090_NR3500_AE | OK |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  | OK
5G | 56A0TCT | US0154_NR3500_AE | OK | Şimşek | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  | OK | pole task doldurulacak
5G | 56A0TCT | US0201_NR3500_AE | OK | 2kx | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  | OK
5G | 56A0TCT | US0218_NR3500_AE | [5 empty] | NOK
5G | 56A0TCT | US2002_NR3500_AE | OK | Şimşek | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  | ISSUE
5G | 56A0TCT | US3008_NR3500_AE | OK | Ubs | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  | NOK
5G | 56A0TCT | US3008_NR700_AE | NOK |  |  |  |  | NOK
5G | 56A0TCT | US3008_TRP_MB_AE | OK |  |  |  |  | NOK
5G | 56A0TCT | US3009_NR3500_AE | OK | FIRAT KENAN ÖNGÜN | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  | NOK
5G | 56A0TCT | US3009_TRP_MB_AE | OK |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  | ISSUE
5G | 56A0TCT | US3202_NR3500_AE | OK |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  | OK
5G | 56A0TCT | US3700_NR3500_AE | OK |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  | OK
5G | 56A0TCT | US4610_NR3500_AE | OK | Şimşek | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  | OK
5G | 56A0TCT | US5210_NR3500_AE | OK |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  | OK

## DSS
Site Type | Project Code | Site Code | Malzeme Status | İL | RF Subcon | RF Started Date | RF Finished Date | QC DURUM
DSS | 56A0QEF | AI0002_DSS_AE |  | AYDIN
DSS | 56A0QEF | AI0006_DSS_AE | 2026-01-01 | AYDIN |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | OK
DSS | 56A0QEF | AI0023_DSS_AE | 2026-01-01 | AYDIN | ENDER TEKE | 2026-02-26 | 2026-02-26 | OK
DSS | 56A0QEF | AI0033_DSS_AE |  | AYDIN
DSS | 56A0QEF | AI0060_DSS_AE | 2026-01-01 | AYDIN | MURAT YOKUŞ | 2026-03-11 | 2026-03-11 | OK
DSS | 56A0QEF | AI0065_DSS_AE | 2025-09-23 | AYDIN | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-11-12 | 2025-11-14 | OK
DSS | 56A0QEF | AI0086_DSS_AE |  | AYDIN
DSS | 56A0QEF | AI0090_DSS_AE | 2026-01-01 | AYDIN |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | OK
DSS | 56A0QEF | AI0092_DSS_AE | 2026-01-01 | AYDIN | MURAT YOKUŞ | 2026-03-11 | 2026-03-11 | OK
DSS | 56A0QEF | AI0093_DSS_AE | 2026-01-01 | AYDIN | MURAT YOKUŞ | 2026-03-09 | 2026-03-09 | OK
DSS | 56A0QEF | AI0105_DSS_AE | 2026-01-01 | AYDIN | MURAT YOKUŞ | 2026-03-12 | 2026-03-12 | NOK
DSS | 56A0QEF | AI0125_DSS_AE | 2025-09-23 | AYDIN | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-11-12 | 2025-11-12 | OK
DSS | 56A0QEF | AI0138_DSS_AE | 2026-01-01 | AYDIN |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | OK
DSS | 56A0QEF | AI0172_DSS_AE | 2026-01-01 | AYDIN | MURAT YOKUŞ | 2026-03-10 | 2026-03-10 | NOK
DSS | 56A0QEF | AI0196_DSS_AE | 2026-01-01 | AYDIN
DSS | 56A0QEF | AI0212_DSS_AE | 2026-01-01 | AYDIN | MURAT YOKUŞ | 2026-03-12 | 2026-03-12 | OK
DSS | 56A0QEF | AI0213_DSS_AE |  | AYDIN
DSS | 56A0QEF | AI0219_DSS_AE | 2025-09-23 | AYDIN | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-11-12 | 2025-11-12 | OK
DSS | 56A0QEF | AI0223_DSS_AE | 2025-09-23 | AYDIN | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-11-12 | 2025-11-14 | OK
DSS | 56A0QEF | AI0224_DSS_AE |  | AYDIN
DSS | 56A0QEF | AI0232_DSS_AE | 2026-01-01 | AYDIN | MURAT YOKUŞ | 2026-03-11 | 2026-03-11 | OK
DSS | 56A0QEF | AI0243_DSS_AE | 2025-09-23 | AYDIN | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-11-12 | 2025-11-12 | OK
DSS | 56A0QEF | AI0245_DSS_AE | 2025-09-23 | AYDIN | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-11-12 | 2025-11-14 | OK
DSS | 56A0QEF | AI0250_DSS_AE |  | AYDIN
DSS | 56A0QEF | AI0280_DSS_AE |  | AYDIN
DSS | 56A0QEF | AI0302_DSS_AE | 2026-01-01 | AYDIN | ENDER TEKE | 2026-02-26 | 2026-02-26 | OK
DSS | 56A0QEF | AI0500_DSS_AE | 2025-09-23 | AYDIN | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-11-12 | 2025-11-12 | OK
DSS | 56A0QEF | AI0901_DSS_AE | 2025-09-23 | AYDIN | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-11-12 | 2025-11-14 | OK
DSS | 56A0QEF | AI0908_DSS_AE | 2025-09-23 | AYDIN | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-11-12 | 2025-11-14 | OK
DSS | 56A0QEF | AI1702_DSS_AE | 2026-01-01 | AYDIN | MURAT YOKUŞ | 2026-03-10 | 2026-03-10 | OK
DSS | 56A0QEF | AI2155_DSS_AE | 2026-01-01 | AYDIN |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | OK
DSS | 56A0QEF | AI2209_DSS_AE |  | AYDIN
DSS | 56A0QEF | AI4054_DSS_AE | 2025-09-23 | AYDIN | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-11-12 | 2025-11-12 | OK
DSS | 56A0QEF | AI4146_DSS_AE | 2025-09-23 | AYDIN | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-11-13 | 2025-11-14 | OK
DSS | 56A0QEF | AI4722_DSS_AE |  | AYDIN
DSS | 56A0QEF | AI4844_DSS_AE | 2026-01-01 | AYDIN | SERDAR ALTINOVA | 2026-03-30 | 2026-03-30 | OK
DSS | 56A0QEF | AI4845_DSS_AE | 2026-01-01 | AYDIN | MURAT YOKUŞ | 2026-03-10 | 2026-03-10 | OK
DSS | 56A0QEF | AI4850_DSS_AE | 2025-09-23 | AYDIN | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-11-13 | 2025-11-14 | OK
DSS | 56A0QEF | AI4854_DSS_AE | 2025-09-23 | AYDIN | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-11-13 | 2025-11-14 | OK
DSS | 56A0QEF | AI4866_DSS_AE | 2025-09-26 | AYDIN | MELİKE ALTINOVA | 2025-11-22 | 2025-11-28 | OK
DSS | 56A0QEF | DE0029_DSS_AE | 2025-09-23 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-12-01 | 2025-12-02 | OK
DSS | 56A0QEF | DE0033_DSS_AE | 2025-09-26 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-12-01 | 2025-12-02 | OK
DSS | 56A0QEF | DE0048_DSS_AE | 2025-09-23 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-12-01 | 2025-12-02 | OK
DSS | 56A0QEF | DE0087_DSS_AE | 2025-09-23 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-12-01 | 2025-12-02 | OK
DSS | 56A0QEF | DE0099_DSS_AE | 2025-09-26 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-12-01 | 2025-12-02 | OK
DSS | 56A0QEF | DE0149_DSS_AE | 2025-09-23 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-11-28 | 2025-11-30 | OK
DSS | 56A0QEF | DE0163_DSS_AE | 2025-09-23 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-11-28 | 2025-11-30 | OK
DSS | 56A0QEF | DE0166_DSS_AE | 2025-09-23 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-12-01 | 2025-12-03 | OK
DSS | 56A0QEF | DE0167_DSS_AE | 2025-09-23 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-12-01 | 2025-12-02 | OK
DSS | 56A0QEF | DE0170_DSS_AE | 2025-09-23 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-11-30 | 2025-12-02 | OK
DSS | 56A0QEF | DE0172_DSS_AE | 2025-09-26 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-12-01 | 2025-12-02 | OK
DSS | 56A0QEF | DE0210_DSS_AE | 2025-09-23 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-11-29 | 2025-11-30 | OK
DSS | 56A0QEF | DE0235_DSS_AE | 2025-09-23 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-11-30 | 2025-12-30 | OK
DSS | 56A0QEF | DE0294_DSS_AE | 2025-09-23 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-12-01 | 2025-12-02 | OK
DSS | 56A0QEF | DE0303_DSS_AE | 2025-09-26 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-12-03 | 2025-12-03 | OK
DSS | 56A0QEF | DE0306_DSS_AE | 2025-09-26 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-12-01 | 2025-12-02 | OK
DSS | 56A0QEF | DE1030_DSS_AE | 2025-09-23 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-11-28 | 2025-11-30 | OK
DSS | 56A0QEF | DE1301_DSS_AE | 2025-09-23 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-11-28 | 2025-11-30 | OK
DSS | 56A0QEF | DE1306_DSS_AE | 2025-09-26 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-11-29 | 2025-11-30 | OK
DSS | 56A0QEF | DE1307_DSS_AE | 2025-09-23 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-11-29 | 2025-11-30 | OK
DSS | 56A0QEF | DE1308_DSS_AE | 2025-09-23 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-11-29 | 2025-11-30 | OK
DSS | 56A0QEF | DE1311_DSS_AE | 2025-09-23 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-11-28 | 2025-11-30 | OK
DSS | 56A0QEF | DE1316_DSS_AE | 2025-09-23 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-11-29 | 2025-11-30 | OK
DSS | 56A0QEF | DE1322_DSS_AE | 2025-09-23 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-11-28 | 2025-11-30 | OK
DSS | 56A0QEF | DE1705_DSS_AE | 2025-09-23 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-11-29 | 2025-11-30 | OK
DSS | 56A0QEF | DE1706_DSS_AE | 2025-09-23 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-12-01 | 2025-12-02 | OK
DSS | 56A0QEF | DE1707_DSS_AE | 2025-09-23 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-11-29 | 2025-11-30 | OK
DSS | 56A0QEF | DE2033_DSS_AE | 2026-01-01 | DENİZLİ |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | OK
DSS | 56A0QEF | DE3003_DSS_AE | 2025-09-23 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-12-01 | 2025-12-02 | OK
DSS | 56A0QEF | DE3008_DSS_AE | 2025-09-26 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-11-30 | 2025-12-02 | OK
DSS | 56A0QEF | DE3015_DSS_AE | 2025-09-23 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-11-28 | 2025-11-30 | OK
DSS | 56A0QEF | DE3028_DSS_AE | 2025-09-23 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-11-29 | 2025-12-02 | OK
DSS | 56A0QEF | DE3179_DSS_AE | 2025-09-23 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-11-28 | 2025-11-30 | OK
DSS | 56A0QEF | DE3200_DSS_AE | 2025-09-23 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-12-01 | 2025-12-02 | OK
DSS | 56A0QEF | DE4001_DSS_AE | 2025-09-23 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-11-28 | 2025-11-30 | OK
DSS | 56A0QEF | DE4016_DSS_AE | 2025-09-23 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-12-01 | 2025-12-02 | OK
DSS | 56A0QEF | DE4025_DSS_AE | 2025-09-23 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-11-30 | 2025-12-02 | OK
DSS | 56A0QEF | DE4108_DSS_AE | 2025-09-26 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-11-29 | 2025-11-30 | OK
DSS | 56A0QEF | DE4119_DSS_AE | 2025-09-26 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-11-30 | 2025-12-02 | OK
DSS | 56A0QEF | DE4201_DSS_AE | 2025-09-26 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-12-01 | 2025-12-02 | OK
DSS | 56A0QEF | DE5036_DSS_AE | 2025-09-26 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-11-30 | 2025-12-02 | OK
DSS | 56A0QEF | DE5039_DSS_AE | 2025-09-23 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-12-01 | 2025-12-02 | OK
DSS | 56A0QEF | DE5040_DSS_AE | 2025-09-23 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-12-01 | 2025-12-02 | OK
DSS | 56A0QEF | DE5076_DSS_AE | 2025-09-23 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-12-01 | 2025-12-02 | OK
DSS | 56A0QEF | DE5116_DSS_AE | 2025-09-26 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-12-01 | 2025-12-02 | OK
DSS | 56A0QEF | DE5206_DSS_AE | 2025-09-23 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-11-30 | 2025-12-02 | OK
DSS | 56A0QEF | DE5218_DSS_AE | 2025-09-23 | DENİZLİ | HAKAN MERİÇ | 2025-11-28 | 2025-11-30 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ0088_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | UBS EKİP | 2025-11-13 | 2025-11-16 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ0106_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | MELİKE ALTINOVA | 2025-12-02 | 2026-01-08 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ0108_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | MELİKE ALTINOVA | 2025-11-26 | 2025-11-26 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ0150_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | MELİKE ALTINOVA | 2025-11-17 | 2025-11-19 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ0159_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | MELİKE ALTINOVA | 2025-11-05 | 2025-11-05 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ0162_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | MELİKE ALTINOVA | 2025-11-03 | 2025-11-03 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ0163_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | MELİKE ALTINOVA | 2025-11-05 | 2025-11-05 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ0165_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | MURAT YAZICI | 2025-11-05 | 2025-11-05 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ0207_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | MURAT YAZICI | 2025-11-12 | 2025-11-12 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ0262_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | MURAT YAZICI | 2025-11-05 | 2025-11-05 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ0324_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | UBS EKİP | 2025-11-13 | 2025-11-16 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ0341_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | UBS EKİP | 2025-11-13 | 2025-11-16 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ0354_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | MELİKE ALTINOVA | 2025-12-03 | 2025-12-15 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ0530_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | MELİKE ALTINOVA | 2025-12-03 | 2025-12-29 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ0558_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | UBS EKİP | 2025-11-10 | 2025-11-10 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ0577_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | MELİKE ALTINOVA | 2025-11-05 | 2025-11-05 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ0578_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | MELİKE ALTINOVA | 2025-11-26 | 2025-12-24 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ0579_DSS_AE | 2025-09-26 | İZMİR | UBS EKİP | 2025-12-16 | 2025-12-19 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ0586_DSS_AE | 2025-09-26 | İZMİR | UBS EKİP | 2025-12-18 | 2025-12-18 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ0762_DSS_AE |  | İZMİR
DSS | 56A0QEF | IZ0808_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | MURAT YAZICI | 2025-11-05 | 2025-11-05 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ0809_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | UBS EKİP | 2025-11-12 | 2025-11-12 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ0833_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | MELİKE ALTINOVA | 2025-11-19 | 2025-11-20 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ0834_DSS_AE |  | İZMİR
DSS | 56A0QEF | IZ0835_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | MELİKE ALTINOVA | 2025-11-17 | 2025-11-19 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ0962_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | MELİKE ALTINOVA | 2025-12-03 | 2025-12-15 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ0963_DSS_AE | 2026-01-01 | İZMİR |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ0964_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | UBS EKİP | 2025-11-10 | 2025-11-10 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ0996_DSS_AE |  | İZMİR
DSS | 56A0QEF | IZ1001_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | UBS EKİP | 2025-11-10 | 2025-11-10 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ1016_DSS_AE |  | İZMİR
DSS | 56A0QEF | IZ1018_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | MELİKE ALTINOVA | 2025-11-10 | 2025-11-10 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ1041_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | MELİKE ALTINOVA | 2025-11-10 | 2025-11-10 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ1057_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | UBS EKİP | 2025-11-12 | 2025-11-12 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ1058_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | UBS EKİP | 2025-11-12 | 2025-11-12 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ1067_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | MELİKE ALTINOVA | 2025-11-10 | 2025-11-10 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ1125_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | UBS EKİP | 2025-11-12 | 2025-11-12 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ1127_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | UBS EKİP | 2025-11-10 | 2025-11-10 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ1137_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | MELİKE ALTINOVA | 2025-11-10 | 2025-11-10 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ1168_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | MELİKE ALTINOVA | 2025-11-26 | 2025-11-26 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ1175_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | MELİKE ALTINOVA | 2025-11-07 | 2025-11-07 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ1194_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | MELİKE ALTINOVA | 2025-11-10 | 2025-11-10 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ1199_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | MELİKE ALTINOVA | 2025-11-10 | 2025-11-10 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ1200_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | MELİKE ALTINOVA | 2025-11-10 | 2025-11-10 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ1227_DSS_AE | 2025-09-26 | İZMİR | UBS EKİP | 2025-12-16 | 2025-12-16 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ1278_DSS_AE | 2025-09-26 | İZMİR | UBS EKİP | 2025-12-18 | 2025-12-19 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ1280_DSS_AE |  | İZMİR
DSS | 56A0QEF | IZ1284_DSS_AE | 2026-01-01 | İZMİR |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ1324_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | MURAT YAZICI | 2025-11-10 | 2025-12-22 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ1329_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | MELİKE ALTINOVA | 2025-11-25 | 2025-11-26 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ1331_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | UBS EKİP | 2025-11-12 | 2025-11-14 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ1348_DSS_AE |  | İZMİR
DSS | 56A0QEF | IZ1372_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | UBS EKİP | 2025-12-19 | 2025-12-19 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ1417_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | MELİKE ALTINOVA | 2025-11-12 | 2025-11-12 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ1419_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-11-12 | 2025-11-12 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ1420_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | UBS EKİP | 2025-11-12 | 2025-11-12 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ1473_DSS_AE | 2026-01-01 | İZMİR |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ1558_DSS_AE | 2025-09-26 | İZMİR | MELİKE ALTINOVA | 2025-12-11 | 2025-12-11 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ2115_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | MELİKE ALTINOVA | 2025-12-02 | 2025-12-15 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ2137_DSS_AE | 2026-01-01 | İZMİR |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ2145_DSS_AE | 2025-09-26 | İZMİR | UBS EKİP | 2025-12-17 | 2025-12-18 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ2191_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-11-12 | 2025-11-12 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ2219_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | MELİKE ALTINOVA | 2025-12-03 | 2025-12-29 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ2245_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | UBS EKİP | 2025-11-12 | 2025-11-16 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ2248_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | UBS EKİP | 2025-11-12 | 2025-11-16 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ2252_DSS_AE |  | İZMİR
DSS | 56A0QEF | IZ2317_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | MELİKE ALTINOVA | 2025-11-25 | 2025-11-26 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ2376_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | UBS EKİP | 2025-11-13 | 2025-11-19 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ2516_DSS_AE |  | İZMİR
DSS | 56A0QEF | IZ2758_DSS_AE |  | İZMİR
DSS | 56A0QEF | IZ2760_DSS_AE |  | İZMİR
DSS | 56A0QEF | IZ3004_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | MELİKE ALTINOVA | 2025-11-23 | 2025-11-25 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ3007_DSS_AE |  | İZMİR
DSS | 56A0QEF | IZ3040_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | MELİKE ALTINOVA | 2025-11-24 | 2025-11-25 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ3059_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | MELİKE ALTINOVA | 2025-11-23 | 2025-11-25 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ3060_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | MELİKE ALTINOVA | 2025-11-23 | 2025-11-25 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ3076_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | MELİKE ALTINOVA | 2025-11-25 | 2025-11-26 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ3094_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | UBS EKİP | 2025-12-19 | 2025-12-19 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ3130_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | MELİKE ALTINOVA | 2025-11-25 | 2025-11-26 | OK
DSS | 56A0QEF | IZ3142_DSS_AE |  | İZMİR
DSS | 56A0QEF | IZ3147_DSS_AE |  | İZMİR
DSS | 56A0QEF | IZ5084_DSS_AE | 2025-09-23 | İZMİR | MELİKE ALTINOVA | 2025-12-20 | 2025-12-22 | OK
DSS | 56A0QEF | MU0040_DSS_AE | 2026-01-01 | İZMİR |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | OK
DSS | 56A0QEF | MU0062_DSS_AE | 2026-01-01 | İZMİR |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | OK
DSS | 56A0QEF | MU0108_DSS_AE | 2026-01-01 | İZMİR |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | OK
DSS | 56A0QEF | MU0378_DSS_AE | 2026-01-01 | İZMİR |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | OK
DSS | 56A0QEF | MU0420_DSS_AE | 2026-01-01 | İZMİR |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | OK
DSS | 56A0QEF | MU0469_DSS_AE | 2026-01-01 | İZMİR |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | OK
DSS | 56A0QEF | MU0482_DSS_AE | 2026-01-01 | İZMİR |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | OK
DSS | 56A0QEF | MU0623_DSS_AE | 2026-01-01 | İZMİR |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | OK
DSS | 56A0QEF | MU0636_DSS_AE | 2026-01-01 | İZMİR |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | OK
DSS | 56A0QEF | MU0698_DSS_AE | 2026-01-01 | İZMİR |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | OK
DSS | 56A0QEF | US0030_DSS_AE | 2026-01-01 | İZMİR |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | OK
DSS | 56A0QEF | US0201_DSS_AE | 2026-01-01 | İZMİR |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | OK
DSS | 56A0QEF | US3700_DSS_AE | 2026-01-01 | İZMİR |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | OK