## Summary (hidden)
TC İzmir PLAN TOTAL
| Target | Actual | % | Week47 | Week48 | ∆
5G PLAN | 47
RF STATUS
RF Equipment (BTS@DBS) Received | 47 | 39 | 82.98% | 32 | 39 | 7
RF Installation Started | 47 | 39 | 82.98% | 21 | 39 | 18
RF Installation Finished | 47 | 29 | 61.7% | 21 | 29 | 8
Acceptance | 47 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
PO Status(Closed) | 47 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
TC Ankara PLAN TOTAL
| Target | Actual | % | Week47 | Week48 | ∆
5G PLAN | 16
RF STATUS
RF Equipment (BTS@DBS) Received | 16 | 16 | 100% | 16 | 16 | 0
RF Installation Started | 16 | 11 | 68.75% | 10 | 11 | 1
RF Installation Finished | 16 | 10 | 62.5% | 10 | 10 | 0
Acceptance | 16 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
PO Status(Closed) | 16 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
TC Antalya PLAN TOTAL
| Target | Actual | % | Week47 | Week48 | ∆
5G PLAN | 21
RF STATUS
RF Equipment (BTS@DBS) Received | 21 | 21 | 100% | 15 | 21 | 6
RF Installation Started | 21 | 15 | 71.43% | 13 | 15 | 2
RF Installation Finished | 21 | 13 | 61.9% | 13 | 13 | 0
Acceptance | 21 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
PO Status(Closed) | 21 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0

## 5G
site_code | project_code | il | malzeme_status | rf_subcon | install_start_date | install_end_date | rf_not
ANKDC_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-11-11 | 2025-11-11
ANKDC_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-11-11 | 2025-11-11
ANKDC_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-11-11 | 2025-11-11
ANBAH_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-12 | 2025-12-12
ANBAH_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-12 | 2025-12-12
ANBAH_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-12 | 2025-12-12
ANBAH_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-12 | 2025-12-12
BYPCI_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-12 | 2025-12-12
BYPCI_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-12 | 2025-12-12
BYPCI_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-12 | 2025-12-12
BYPCI_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-12 | 2025-12-12
MALIK_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-07-11 | 2025-07-11
MALIK_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-07-11 | 2025-07-11
MALIK_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-07-11 | 2025-07-11
OSMAE_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-03-11 | 2025-03-11
OSMAE_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-03-11 | 2025-03-11
OSMAE_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-03-11 | 2025-03-11
SINOS_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-04-12 | 2025-04-12
SINOS_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-04-12 | 2025-04-12
SINOS_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-04-12 | 2025-04-12
TEMEL_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-12 | 2025-12-12
TEMEL_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-12 | 2025-12-12
TEMEL_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-12 | 2025-12-12
YENIL_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-01-12 | 2025-01-12
YENIL_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-01-12 | 2025-01-12
YENIL_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-01-12 | 2025-01-12
YENIL_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-01-12 | 2025-01-12
YKTOK_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-11-11 | 2025-11-11
YKTOK_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-11-11 | 2025-11-11
YKTOK_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-11-11 | 2025-11-11
HSYUR_5GEXP_ANT | 56A0SJC |  | OK | Murat Bektaş | 2026-04-03 | 2026-04-03
TEKOV_5GEXP_ANT | 56A0SJC |  | OK | Murat Bektaş | 2026-04-03 | 2026-04-03
MPERM_5GEXP_ANT | 56A0SJC |  | OK | Murat Bektaş | 2026-04-03 | 2026-04-03
MANAD_5GEXP_ANT | 56A0SJC |  | OK | Murat Bektaş | 2026-04-03 | 2026-04-03
LARAH_5GEXP_ANT | 56A0SJC |  | OK | Murat Bektaş | 2026-04-03 | 2026-04-03
KKOLA_5GEXP_ANT | 56A0SJC |  | OK | Murat Bektaş | 2026-04-03 | 2026-04-03
FNAKC_5GEXP_ANT | 56A0SJC |  | OK | Murat Bektaş | 2026-04-03 | 2026-04-03
CIROR_5GEXP_ANT | 56A0SJC |  | OK | Murat Bektaş | 2026-04-03 | 2026-04-03
ANHAC_5GEXP_ANT | 56A0SJC |  | OK | Murat Bektaş | 2026-04-03 | 2026-04-03
NAZCA_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Çiğdem Toprakçı | 2026-05-03 | 2026-05-03
KUSME_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Çiğdem Toprakçı | 2026-05-03 | 2026-05-03
KUSKO_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Çiğdem Toprakçı | 2026-05-03 | 2026-05-03
KUSAN_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Çiğdem Toprakçı | 2026-05-03 | 2026-05-03
KUMAR_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Çiğdem Toprakçı | 2026-05-03 | 2026-05-03
DORIO_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Çiğdem Toprakçı | 2026-05-03 | 2026-05-03
BUSTU_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | KADRİYE BEGÜMHAN SARAL | 2026-05-03 | 2026-05-03
BEJAN_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | KADRİYE BEGÜMHAN SARAL | 2026-05-03 | 2026-05-03
BAGCA_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | KADRİYE BEGÜMHAN SARAL | 2026-05-03 | 2026-05-03
AFKCO_5GEXP_KON | 56A0SJC |  | OK | KADRİYE BEGÜMHAN SARAL | 2026-05-03 | 2026-05-03
SANDI_5GEXP_KON | 56A0SJC |  | OK | KADRİYE BEGÜMHAN SARAL | 2026-05-03 | 2026-05-03
KOADL_5GEXP_KON | 56A0SJC |  | OK | KADRİYE BEGÜMHAN SARAL | 2026-05-03 | 2026-05-03
KOZEL_5GEXP_KON | 56A0SJC |  | OK | KADRİYE BEGÜMHAN SARAL | 2026-05-03 | 2026-05-03
KOBAS_5GEXP_KON | 56A0SJC |  | OK | KADRİYE BEGÜMHAN SARAL | 2026-05-03 | 2026-05-03
KHASD_5GEXP_KON | 56A0SJC |  | OK | KADRİYE BEGÜMHAN SARAL | 2026-05-03 | 2026-05-03
KCBEY_5GEXP_KON | 56A0SJC |  | OK | KADRİYE BEGÜMHAN SARAL | 2026-05-03 | 2026-05-03
KARTU_5GEXP_KON | 56A0SJC |  | OK | KADRİYE BEGÜMHAN SARAL | 2026-05-03 | 2026-05-03
IKBAL_5GEXP_KON | 56A0SJC |  | OK | KADRİYE BEGÜMHAN SARAL | 2026-05-03 | 2026-05-03
EREIP_5GEXP_KON | 56A0SJC |  | OK | KADRİYE BEGÜMHAN SARAL | 2026-05-03 | 2026-05-03
AFKCT_5GEXP_KON | 56A0SJC |  | OK | KADRİYE BEGÜMHAN SARAL | 2026-05-03 | 2026-05-03
AFERM_5GEXP_KON | 56A0SJC |  | OK | KADRİYE BEGÜMHAN SARAL | 2026-05-03 | 2026-05-03
YSKSD_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | MEHMET MERİÇ | 2025-12-31 | 2025-12-31
YSKSD_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | MEHMET MERİÇ | 2025-12-31 | 2025-12-31
YSKSD_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | MEHMET MERİÇ | 2025-12-31 | 2025-12-31
YSKSD_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | MEHMET MERİÇ | 2025-12-31 | 2025-12-31
YSKSD_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | MEHMET MERİÇ | 2025-12-31 | 2025-12-31
YSKSD_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | MEHMET MERİÇ | 2025-12-31 | 2025-12-31
YSKSD_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | MEHMET MERİÇ | 2025-12-31 | 2025-12-31
YKTOK_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
YENIL_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
YAYDN_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
YAYDN_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
YAYDN_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
URLOT_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
URLOT_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
URLOT_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
URLOT_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
TURKM_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | MURAT YAZICI | 2025-12-31 | 2025-12-31
TURKM_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | MURAT YAZICI | 2025-12-31 | 2025-12-31
TURKM_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | MURAT YAZICI | 2025-12-31 | 2025-12-31
TURKM_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | MURAT YAZICI | 2025-12-31 | 2025-12-31
TURKM_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | MURAT YAZICI | 2025-12-31 | 2025-12-31
TURKM_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | MURAT YAZICI | 2025-12-31 | 2025-12-31
TURKM_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | MURAT YAZICI | 2025-12-31 | 2025-12-31
TURER_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
TURER_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
TURER_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
TUNAL_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
TUNAL_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
TUNAL_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
TUNAL_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
TUNAL_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
TUNAG_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
TUNAG_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
TUNAG_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
TUNAG_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
TUNAG_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
TUGIR_5GEXP_MUG | 56A0SJC |  | OK | 2kx | 2025-12-31 | 2025-12-31
TUGIR_5GEXP_MUG | 56A0SJC |  | OK | 2kx | 2025-12-31 | 2025-12-31
TUGIR_5GEXP_MUG | 56A0SJC |  | OK | 2kx | 2025-12-31 | 2025-12-31
TUGIR_5GEXP_MUG | 56A0SJC |  | OK | 2kx | 2025-12-31 | 2025-12-31
TRAYK_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
TRAYK_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
TRAYK_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
TRAYK_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
TRAYK_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
TRAYK_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
TRAYK_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
TORKU_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
TORKU_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
TORKU_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
TORKU_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
TORKU_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
TORKU_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
TORKE_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HAKAN MERİÇ | 2025-12-31 | 2025-12-31
TORKE_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HAKAN MERİÇ | 2025-12-31 | 2025-12-31
TORKE_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HAKAN MERİÇ | 2025-12-31 | 2025-12-31
TORKE_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HAKAN MERİÇ | 2025-12-31 | 2025-12-31
TORKE_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HAKAN MERİÇ | 2025-12-31 | 2025-12-31
TORKE_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HAKAN MERİÇ | 2025-12-31 | 2025-12-31
TORCM_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | MURAT YAZICI | 2025-12-31 | 2025-12-31
TORCM_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | MURAT YAZICI | 2025-12-31 | 2025-12-31
TORCM_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | MURAT YAZICI | 2025-12-31 | 2025-12-31
TORCM_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | MURAT YAZICI | 2025-12-31 | 2025-12-31
TORCM_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | MURAT YAZICI | 2025-12-31 | 2025-12-31
TORCM_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | MURAT YAZICI | 2025-12-31 | 2025-12-31
TORBE_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-12-31 | 2025-12-31
TORBE_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-12-31 | 2025-12-31
TORBE_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-12-31 | 2025-12-31
TORBE_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-12-31 | 2025-12-31
TORBE_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-12-31 | 2025-12-31
TORBE_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-12-31 | 2025-12-31
TEOSS_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | ÇAĞATAY DEMİREL | 2025-12-31 | 2025-12-31
TEOSS_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | ÇAĞATAY DEMİREL | 2025-12-31 | 2025-12-31
TEOSS_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | ÇAĞATAY DEMİREL | 2025-12-31 | 2025-12-31
TEOSS_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | ÇAĞATAY DEMİREL | 2025-12-31 | 2025-12-31
TEOSS_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | ÇAĞATAY DEMİREL | 2025-12-31 | 2025-12-31
TEOSS_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | ÇAĞATAY DEMİREL | 2025-12-31 | 2025-12-31
TEOSS_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | ÇAĞATAY DEMİREL | 2025-12-31 | 2025-12-31
TEMEL_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
TAYRN_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-12-31 | 2025-12-31
TAYRN_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-12-31 | 2025-12-31
TAYRN_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-12-31 | 2025-12-31
TAYRN_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-12-31 | 2025-12-31
TAYRN_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-12-31 | 2025-12-31
TAYRN_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-12-31 | 2025-12-31
SRYKY_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
SRYKY_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
SRYKY_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
SRYKY_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
SRYKY_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
SOMBE_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
SOMBE_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
SOMBE_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
SOMBE_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
SIVHI_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
SINOS_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
SEMME_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | MURAT YAZICI | 2025-12-31 | 2025-12-31
SEMME_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | MURAT YAZICI | 2025-12-31 | 2025-12-31
SEMME_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | MURAT YAZICI | 2025-12-31 | 2025-12-31
SEMME_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | MURAT YAZICI | 2025-12-31 | 2025-12-31
SEMME_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | MURAT YAZICI | 2025-12-31 | 2025-12-31
SEMME_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | MURAT YAZICI | 2025-12-31 | 2025-12-31
PURKU_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
PURKU_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
PURKU_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
PURKU_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
PURKU_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
PURHV_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
PURHV_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
PURHV_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
PURHV_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
PURHV_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
PAMKY_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
PAMKY_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
PAMKY_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
PAMKY_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
PAMKY_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
PAMKY_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
OSMAE_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
ORZES_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
ORZES_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
ORGTE_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | 2kx | 2025-12-31 | 2025-12-31
ORGTE_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | 2kx | 2025-12-31 | 2025-12-31
ORGTE_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | 2kx | 2025-12-31 | 2025-12-31
ORGTE_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | 2kx | 2025-12-31 | 2025-12-31
ORGTE_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | 2kx | 2025-12-31 | 2025-12-31
MAOSA_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
MAOSA_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
MAOSA_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
MAOSA_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
MANEV_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
MANEV_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
MANEV_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
MANEV_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
MAMRO_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
MAMRO_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
MALIK_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
KUTUR_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HAKAN MERİÇ | 2025-12-31 | 2025-12-31
KUTUR_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Çiğdem Toprakçı | 2025-12-31 | 2025-12-31
KUTUR_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HAKAN MERİÇ | 2025-12-31 | 2025-12-31
KUTUR_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HAKAN MERİÇ | 2025-12-31 | 2025-12-31
KUTUR_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HAKAN MERİÇ | 2025-12-31 | 2025-12-31
KUTUR_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HAKAN MERİÇ | 2025-12-31 | 2025-12-31
KULME_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | ORHAN TEKE | 2025-12-31 | 2025-12-31
KULME_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | ORHAN TEKE | 2025-12-31 | 2025-12-31
KUCAR_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-12-31 | 2025-12-31
KUCAR_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-12-31 | 2025-12-31
KUCAR_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-12-31 | 2025-12-31
KUCAR_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-12-31 | 2025-12-31
KUCAR_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-12-31 | 2025-12-31
KRSUN_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
KRSUN_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
KRSUN_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
KRSUN_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
KRSUN_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
KRKSK_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HAKAN MERİÇ | 2025-12-31 | 2025-12-31
KRKSK_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HAKAN MERİÇ | 2025-12-31 | 2025-12-31
KRKSK_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HAKAN MERİÇ | 2025-12-31 | 2025-12-31
KRKSK_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HAKAN MERİÇ | 2025-12-31 | 2025-12-31
KRKSK_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HAKAN MERİÇ | 2025-12-31 | 2025-12-31
KRCMA_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
KRCMA_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
KRCMA_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
KRCMA_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
KOSKV_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
KOSKV_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
KOSKV_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
KOSKV_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
KOSKV_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
KOSKV_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
KOSKV_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Çiğdem Toprakçı | 2025-12-31 | 2025-12-31
KOSKV_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
KOSKU_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | MEHMET MERİÇ | 2025-12-31 | 2025-12-31
KOSKU_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | MEHMET MERİÇ | 2025-12-31 | 2025-12-31
KOSKU_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | MEHMET MERİÇ | 2025-12-31 | 2025-12-31
KOSKU_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | MEHMET MERİÇ | 2025-12-31 | 2025-12-31
KORKL_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | MURAT YAZICI | 2025-12-31 | 2025-12-31
KORKL_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | MURAT YAZICI | 2025-12-31 | 2025-12-31
KORKL_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | MURAT YAZICI | 2025-12-31 | 2025-12-31
KORKL_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | MURAT YAZICI | 2025-12-31 | 2025-12-31
KORKL_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | MURAT YAZICI | 2025-12-31 | 2025-12-31
KONIS_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | MURAT YAZICI | 2025-12-31 | 2025-12-31
KONIS_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | MURAT YAZICI | 2025-12-31 | 2025-12-31
KONIS_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | MURAT YAZICI | 2025-12-31 | 2025-12-31
KONIS_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | MURAT YAZICI | 2025-12-31 | 2025-12-31
KONAK_5GEXP_KON | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
KIZHM_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
KIZHM_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
KIZHM_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
KIZHM_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
KIZHM_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
KFARB_5GEXP_KON | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
KESAR_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
KESAR_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
KESAR_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Çiğdem toprakçı | 2025-12-31 | 2025-12-31
KESAR_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
KEMSA_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
KEMSA_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
KEMSA_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
KEMSA_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
KEMSA_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
KEMSA_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
KEMSA_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
KEMGI_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | 2kx | 2025-12-31 | 2025-12-31
KEMGI_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | 2kx | 2025-12-31 | 2025-12-31
KEMGI_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | 2kx | 2025-12-31 | 2025-12-31
KEMGI_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | 2kx | 2025-12-31 | 2025-12-31
KASTD_5GEXP_KON | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
KASTD_5GEXP_KON | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
KASTD_5GEXP_KON | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
KASTD_5GEXP_KON | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
KALKA_5GEXP_ANT | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
INNOK_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | ÇAĞATAY DEMİREL | 2025-12-31 | 2025-12-31
INNOK_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | ÇAĞATAY DEMİREL | 2025-12-31 | 2025-12-31
INNOK_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | ÇAĞATAY DEMİREL | 2025-12-31 | 2025-12-31
INNOK_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | ÇAĞATAY DEMİREL | 2025-12-31 | 2025-12-31
INNOK_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | ÇAĞATAY DEMİREL | 2025-12-31 | 2025-12-31
INNOK_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | ÇAĞATAY DEMİREL | 2025-12-31 | 2025-12-31
INCSL_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-12-31 | 2025-12-31
INCSL_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-12-31 | 2025-12-31
INCSL_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-12-31 | 2025-12-31
INCSL_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-12-31 | 2025-12-31
INCSL_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-12-31 | 2025-12-31
INCSL_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HASAN TÜRÜDÜ | 2025-12-31 | 2025-12-31
ILMEV_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
ILMEV_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
ILMEV_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
ILMEV_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
ILMEV_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
ILMEV_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
GURMA_5GEXP_ANT | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
GATAN_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HAKAN MERİÇ | 2025-12-31 | 2025-12-31
GATAN_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HAKAN MERİÇ | 2025-12-31 | 2025-12-31
GATAN_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HAKAN MERİÇ | 2025-12-31 | 2025-12-31
GATAN_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | HAKAN MERİÇ | 2025-12-31 | 2025-12-31
GAHST_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
GAHST_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
EZGOK_5GEXP_KON | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
EVK5G_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
EVK5G_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
EVK5G_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
EVK5G_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
EVK5G_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
EVK5G_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
ETKAV_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
ETKAV_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
ETKAV_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
ETKAV_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
ETKAV_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
ESTES_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | UĞUR BERK | 2025-12-31 | 2025-12-31
ESANE_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
ERINO_5GEXP_KON | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
ERINO_5GEXP_KON | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
ERINO_5GEXP_KON | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
ERINO_5GEXP_KON | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
ELMAC_5GEXP_KON | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
DOSCP_5GEXP_ANT | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
DOSAL_5GEXP_ANT | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
DIKDE_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
DIKDE_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
DIKDE_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
DIKDE_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
CUMAR_5GEXP_KON | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
BYPCI_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
BORCD_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
BOHAS_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
BOHAS_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
BOHAS_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
BOHAS_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
BOHAS_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
BOGAL_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
BOGAL_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
BOGAL_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
BOGAL_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
BOGAL_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
BMERT_5GEXP_KON | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
BMERT_5GEXP_KON | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
BMERT_5GEXP_KON | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
BMERT_5GEXP_KON | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
BEYSE_5GEXP_KON | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
BERIZ_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | ÇAĞATAY DEMİREL | 2025-12-31 | 2025-12-31
BERIZ_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | ÇAĞATAY DEMİREL | 2025-12-31 | 2025-12-31
BERIZ_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | ÇAĞATAY DEMİREL | 2025-12-31 | 2025-12-31
BERIZ_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | ÇAĞATAY DEMİREL | 2025-12-31 | 2025-12-31
BERIZ_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | ÇAĞATAY DEMİREL | 2025-12-31 | 2025-12-31
BERHA_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
BERHA_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
BERHA_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
BERHA_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
BAYPO_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
BAYPO_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
BAYPO_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
BAYOC_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
BAYOC_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
BAYOC_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
BAYOC_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
BAYKA_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
BAYKA_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
BAYKA_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
BAYKA_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
BAYKA_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
BAYKA_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
BAYKA_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
BAMEV_5GEXP_MUG | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
BAMEV_5GEXP_MUG | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
BAMEV_5GEXP_MUG | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
BAMEV_5GEXP_MUG | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
AYORT_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
AYORT_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
AYORT_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
AYORT_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
AYIZM_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
AYIZM_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
AYIZM_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
AYIZM_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
AYIZM_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
ATSAN_5GEXP_ANT | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
ASULH_5GEXP_KON | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
ARAMZ_5GEXP_KON | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
ANTPR_5GEXP_ANT | 56A0SJC |  | OK | Murat Bektaş | 2025-12-31 | 2025-12-31
ANTPR_5GEXP_ANT | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
ANTPR_5GEXP_ANT | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
ANTOZ_5GEXP_ANT | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
ANTOZ_5GEXP_ANT | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
ANTOZ_5GEXP_ANT | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
ANKDC_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
ANHRM_5GEXP_ANT | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
ANHRM_5GEXP_ANT | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
ANHRM_5GEXP_ANT | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
ANDEM_5GEXP_ANT | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
ANDEM_5GEXP_ANT | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
ANDEM_5GEXP_ANT | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
ANBAH_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
ANBAH_5GEXP_ANK | 56A0SJC |  | OK | İZTAŞ | 2025-12-31 | 2025-12-31
ALOSB_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | ÇAĞATAY DEMİREL | 2025-12-31 | 2025-12-31
ALOSB_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | ÇAĞATAY DEMİREL | 2025-12-31 | 2025-12-31
ALOSB_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | ÇAĞATAY DEMİREL | 2025-12-31 | 2025-12-31
ALOSB_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | ÇAĞATAY DEMİREL | 2025-12-31 | 2025-12-31
ALOSB_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | ÇAĞATAY DEMİREL | 2025-12-31 | 2025-12-31
ALOSB_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | ÇAĞATAY DEMİREL | 2025-12-31 | 2025-12-31
ALOSB_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | ÇAĞATAY DEMİREL | 2025-12-31 | 2025-12-31
ALITV_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
ALITV_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
ALITV_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
ALCTR_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
ALCTR_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
ALCTR_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
ALCTR_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
ALCTR_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
ALATR_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
ALATR_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
ALATR_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
ALATR_5GEXP_IZM | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
ALAKO_5GEXP_KON | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
AFKUM_5GEXP_KON | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
AFKUM_5GEXP_KON | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
AFKUM_5GEXP_KON | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31
AFKUM_5GEXP_KON | 56A0SJC |  | OK | Şimşek | 2025-12-31 | 2025-12-31

## Sayfa2 (hidden)
Site | Bölge | Site Status TRC | Montaj Subcon bu kalacak | Malzeme | İL | İLÇE | SAHA ALT YAPI TIP | ANTEN_GIZLEME_DURUMU | Anten 1 aralık | ANTEN MODEL 1 aralık | AKSİYON | Aksiyon Sorumlusu | AKSİYON PLAN TARİH | AKSİYON GERÇEKLEŞEN TARİH | SVT Ready | Installation Owner SM | Mudahale Aciklamasi | Bekleyen Montaj Aksiyonlari | Scenario
44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 30 | 14 | 14 | 14 | 44
TUGIR | MUGLA | Montaj ok | ŞİMŞEK | GELDİ | Muğla | Bodrum | KULE | Kuleli | 64T64R | AAU5646 | SVT Ready-kabul bekler | HW/MUHAMMET/KABUL |  |  | 2025-11-01 |  |  |  | Ready for 5G Board addition
BAMEV | MUGLA | Montaj ok | ŞİMŞEK | GELDİ | Muğla | Menteşe | KULE | Kuleli | 64T64R | AAU5646 | SVT Ready-kabul bekler | HW/MUHAMMET/KABUL |  | issue antenler arası mesafe kablolar kısa kesilmiş.rect. | 2025-10-24 |  |  |  | TX 10G SFP change
TORBE | IZMIR | Montaj ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Torbalı | BINAUSTU | ACIK MONTAJ | 64T64R | AAU5646 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  | qc kapatılacak foto yüklenecek | 2025-11-05 |  |  |  | UMPT replacement + Copper to fiber change
KUCAR | IZMIR | Montaj ok | ŞİMŞEK | GELDİ | Aydın | Kuşadası | BINAUSTU | ACIK MONTAJ | 64T64R | AAU5656 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-11-22 |  |  |  | BBU modernization + UMPT replacement + Copper to fiber change + BBP relocation(TC)
INCSL | IZMIR | Montaj ok | ŞİMŞEK | GELDİ | Aydın | İncirliova | KULE | ACIK MONTAJ | 32T32R | AAU5368 | Alarm var | HW/SM/SONER |  | bağlayan bir şey yok |  | Turkcell | Turkcell'e mail atilacak. (Fatih Izgi) | NR700 2.sektor 10G SFP gerekli. (BCO) | TX 10G SFP change
KONIS | IZMIR | Montaj ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Konak | BINAUSTU | GİZLEME | 64T64R | AAU5646 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-10-24 |  |  |  | Copper to fiber change
TAYRN | IZMIR | Montaj ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Torbalı | KULE | ACIK MONTAJ | 32T32R | AAU5368 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  | montajlar yanlış. Anten mesafeleri düzeltilecek | 2025-11-04 |  |  |  | TX 10G SFP change
KORKL | IZMIR | Montaj ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Konak | BINA USTU+INDOOR | ACIK MONTAJ | 64T64R | AAU5646 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-10-24 |  |  |  | BBU modernization + Copper to fiber change
TORKU | IZMIR | Montaj ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Torbalı | KULE | ACIK MONTAJ | 64T64R | AAU5646 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-11-05 |  |  |  | Copper to fiber change
MEDEK | IZMIR | Montaj ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Menderes | TOTEM | ACIK MONTAJ | 32T32R | AAU5368 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-11-07 |  |  |  | UMPT replacement + TX 10G SFP change
TURKM | IZMIR | Montaj ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Torbalı | KULE | ACIK MONTAJ | 32T32R | AAU5368 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-11-01 |  |  |  | BBU modernization + 10G TX SFP
TORCM | IZMIR | Montaj ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Torbalı | KULE | ACIK MONTAJ | 32T32R | AAU5368 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-11-05 |  |  |  | TX 10G SFP change
ORGTE | IZMIR | Montaj ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Çiğli | KULE | ACIK MONTAJ | 32T32R | AAU5356 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-11-24 |  |  |  | BBU modernization + 10G TX SFP
KRKSK | IZMIR | Montaj ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Çiğli | TOTEM | KASET | 32T32R | AAU5356 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-12-02 |  |  |  | BBU modernization + 10G TX SFP
ILMEV | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | Aydın | Kuşadası | BINAUSTU | ACIK MONTAJ | 32T32R | AAU5356 | Alarm var | HW/SM/SONER |  | yarın takılacak |  | Huawei RO | Aksiyon alinacak. (Soner - Egemen) | UBBPg1a montaji bekleniyor. + 5G Data yuklenecek (Saha Fiber 10G Wireless uzaktan yukleyecek.) | Ready for 5G Board addition
KUTUR | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | Aydın | Kuşadası | BINAUSTU | GİZLEME | 32T32R | AAU5356 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-12-13 |  |  |  | TX 10G SFP change + BBP relocation(TC)
ORZES | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Çiğli | KULE | ACIK MONTAJ | 32T32R | AAU5356 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  | qc kapatılacak issue | 2025-12-02 |  |  |  | TX 10G SFP change
TURER | IZMIR | Montaj ok | ŞİMŞEK | GELDİ | Manisa | Turgutlu | MONOPOLE | ACIK MONTAJ | 32T32R | AAU5356 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-11-21 |  |  |  | Copper to fiber change
MAOSA | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | Manisa | Şehzadeler | KULE | ACIK MONTAJ | 32T32R | AAU5356 | Alarm var | HW/SM/SONER |  | kart sonradan geldiği için tekrar saha ziyaret hak ediş kalemi talrp edilecek |  | Huawei RO | Turkcell'e mail atildi. (Fatih Izgi) | Ikinci rectifier baglantisi yok. AAU'lara enerji verilemedi. | BBU modernization + 10G TX SFP
MANEV | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | Manisa | Yunusemre | KULE | ACIK MONTAJ | 64T64R | AAU5656 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  | qc eksik kapatılacak sektör yönleri hatalı | 2025-12-11 |  |  |  | Ready for 5G Board addition
SEMME | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Karşıyaka | BINA USTU SILINDIR GIZLEME | GİZLEME | 32T32R | AAU5356 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-11-24 |  |  |  | Copper to fiber change
MAMRO | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | Manisa | Yunusemre | KULE | ACIK MONTAJ | 32T32R | AAU5356 | Alarm var | HW/SM/SONER |  | herşeyimiz ok. |  | Turkcell | Turkcell'e mail atildi. (Fatih Izgi) | Ikinci rectifier baglantisi yok. AAU'lara enerji verilemedi. | TX 10G SFP change
BERIZ | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Bergama | BINAUSTU | GİZLEME | 64T64R | AAU5656 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-11-24 |  |  |  | BBU modernization + UMPT replacement + Copper to fiber change
ALOSB | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Aliağa | KULE | ACIK MONTAJ | 32T32R | AAU5356 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-11-22 |  |  |  | BBU modernization + UMPT replacement + Copper to fiber change
URLOT | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Urla | KULE | ACIK MONTAJ | 32T32R | AAU5356 | Alarm var | HW/SM/SONER |  | issue var |  | Huawei RO | Aksiyon alinacak. (Soner - Egemen) | Fiber 10G Donusumu yapilacak. + 5G Data yuklenecek. | TX 10G SFP change
BOGAL | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Bornova | BINAUSTU | ACIK MONTAJ | 32T32R | AAU5356 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-12-13 |  |  |  | BBU modernization + UMPT replacement + Copper to fiber change
BAYOC | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Bayraklı | BINAUSTU | ACIK MONTAJ | 32T32R | AAU5356 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-12-08 |  |  |  | TX 10G SFP change
KOSKU | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Kemalpaşa | KULE | ACIK MONTAJ | 32T32R | AAU5356 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-11-26 |  |  |  | TX 10G SFP change
GATAN | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Gaziemir | BINAUSTU | ACIK MONTAJ | 32T32R | AAU5356 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-11-26 |  |  |  | TX 10G SFP change
BOHAS | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Bayraklı | BINAUSTU | ACIK MONTAJ | 32T32R | AAU5356 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  | issue var ama rectifierden. Bizlik bir şey yok | 2025-11-27 |  |  |  | Copper to fiber change
KESAR | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Kemalpaşa | KULE | ACIK MONTAJ | 32T32R | AAU5356 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-12-08 |  |  |  | Copper to fiber change
SOMBE | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | Manisa | Soma | BINAUSTU | GİZLEME | 64T64R | AAU5656 | Alarm var | HW/SM/SONER |  | bizlik bir şey yok |  | Huawei RO | Mail atildi. (Soner Yucel) | AAU ersimi yok. Rectifier montajı var ancak AC enerji yapılmamış | Ready for 5G Board addition + BBP relocation(TC)
KULME | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | Manisa | Kula | BINAUSTU | ACIK MONTAJ | 64T64R | AAU5656 | Alarm var | HW/SM/SONER |  | g1 kart montajı takıldı.data atılacak issue |  | Huawei RO | Montaj eksik subcon yonlendirilecek (Fatih Izgi) | AAU erisimi yok + G1A montaji bekleniyor + Fiber 10G Donusumu yapilacak. + 5G Data yuklenecek. | Copper to fiber change
TEOSS | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Seferihisar | ARAZI POLE | ACIK MONTAJ | 64T64R | AAU5656 | Alarm var | HW/SM/SONER |  | maille sorgulanacak |  | Turkcell + Huawei RO | Turkcell'e mail atilacak. (Fatih Izgi) | Tum slotlar dolu Turkcell'den kart dizayni bekleniyor + UBBPg1a and UBBPg3b kart montaji + 5G data yuklenecek. | Ready for 5G Board addition + BBP relocation(TC)
ALCTR | IZMIR | Montaj ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Çeşme | KULE | ACIK MONTAJ | META | AAU5668 | Alarm var | HW/SM/SONER |  | kart takılacak bizde |  | Turkcell + Huawei RO | Turkcell'e mail atilacak. (Fatih Izgi) | Tum slotlar dolu Turkcell'den kart dizayni bekleniyor + UBBPg1a and UBBPg3b kart montaji | Ready for 5G Board addition + BBP relocation(TC)
KOSKV | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Kemalpaşa | KULE | ACIK MONTAJ | 32T32R | AAU5356 | Alarm var | HW/SM/SONER |  | sektör iki yön düzeltme bizde |  | Turkcell | Turkcell'e mail atilacak. (Fatih Izgi) | NR700 Mhz 1ve 3. sektor 10G SFP gerekli. (BCO) | TX 10G SFP change
AYORT | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Torbalı | BINAUSTU | ACIK MONTAJ | 64T64R | AAU5656 | Alarm var | HW/SM/SONER |  | ayort 3 sektör olacasak ıssue |  | Huawei RO | Turkcell'e mail atildi. (Fatih Izgi) | AAUs erisimi yok. (Rectifier var ancak dc sistem arızaya geçiyor çıkış vermiyor - BCO) | TX 10G SFP change
TRAYK | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Torbalı | BINAUSTU | ACIK MONTAJ | 64T64R | AAU5656 | Alarm var | HW/SM/SONER |  |  |  | Huawei RO | Montaj eksik subcon yonlendirilecek (Fatih Izgi) | BBU tarafinda hic montaj yapilmamis ve 5G Data yuklenmemis. | BBU modernization + UMPT replacement + Copper to fiber change
INNOK | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Karabağlar | BINAUSTU | GİZLEME | 64T64R | AAU5656 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-12-08 |  |  |  | TX 10G SFP change
YSKSD | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Aliağa | MONOPOLE | ACIK MONTAJ | 64T64R | AAU5656 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-12-09 |  |  |  | BBU modernization + UMPT replacement + 10G TX SFP
DIKDE | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Dikili | SU DEPOSU USTU POLE | ACIK MONTAJ | 64T64R | AAU5656 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  |  | 2025-12-09 |  |  |  | Ready for 5G Board addition
TORKE | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Torbalı | TOTEM | KASET | 64T64R | AAU5656 | Alarm var | HW/SM/SONER |  | bizle ilgisi yok.closed |  | Huawei RO | Aksiyon alinacak. (Soner - Egemen) | AAU erisimi yok sahadan kontrol gerekli | TX 10G SFP change
ALITV | IZMIR | Montaj ok | ŞİMŞEK | GELDİ | İzmir | Aliağa | TRT KULE | ACIK MONTAJ | 32T32R | AAU5356 | SVT Ready-kabul bekler | HW/FATİH/KABUL |  | qc bekler metre ölçümü issue | 2025-12-10 |  |  |  | BBU modernization + UMPT replacement + Copper to fiber change
ALATR | IZMIR | Montaj Ok | ŞİMŞEK | GELDİ | Manisa | Alaşehir | KULE | ACIK MONTAJ | 64T64R | AAU5656 | Alarm var | HW/SM/SONER |  | qc eksik kapatılacak data yüklenecek |  | Huawei RO | Montaj eksik subcon yonlendirilecek (Fatih Izgi) | GPS + Fiber 10G Donusumu yapilacak. + 5G Data yuklenecek. | TX 10G SFP change